## Planilha1
id | contrato | empresa | objeto | inicio | fim | prazo | valor | licitacao | recurso | fiscal | portaria | data_portaria | relatorio | ordem de inicio | situação
1 | 009/2022 | ALPHA CONSTRUTORA EIRELI | SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VALAS ABERTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO. | 2022-05-04 | 2023-05-18 | 379 | 5310660 | CP 002/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 16 | 2022-05-24 | ok |  | aditivo
2 | 011/2023 | AMÉRICA SAT MONITORAMENTO EIRELI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM RASTREAMENTO VEICULAR, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), EM TEMPO REAL E ININTERRUPTO, PARA O CONTROLE DE VEÍCULOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SANEAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO NA GESTÃO DE FROTAS E CONTROLE DE ROTAS DE VEÍCULOS DO SANEAR | 2023-05-15 | 2024-05-14 | 365 | 192000 | PE 010/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 15 | 2023-05-31 | ok |  | aditivo
3 | 013/2022 | GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS E INDÚSTRIAIS LTDA-ME | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES ELÉTRICOS WEG, GE, SEW, BONFILGLID E DRIVER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 2022-06-07 | 2023-06-06 | 364 | 1300043.09 | TP 005/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 21 | 2022-06-24 | ok |  | encerrado
4 | 014/2023 | RST ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA | PARA SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS ELÉTRICAS E PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA RC1 (OTAVIANO MUNIZ) E RC2 (VILA TOSCANA). | 2023-07-26 | 2024-01-21 | 179 | 848743.93 | TP 006/2023 | PAC 2 | MARCOS BRUMATTI | 19 | 2023-07-28 | ok | 2023-09-28 | aditivo
5 | 018/2023 | SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO PARAFUSADA PARA COMPLEMENTAR AS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 2023-08-24 | 2024-08-22 | 364 | 1902400 | TP 008/2023 | PAC 2 | MARCOS BRUMATTI | 23 | 2023-09-20
6 | 019/2023 | H.P. REDLINSKI | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE DE 12M³ E PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 2023-08-31 | 2024-08-30 | 365 | 400996.1 | TP 007/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 24 | 2023-09-26
7 | 021/2023 | D+C PARTS ELEVADORES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA DO ELEVADOR INSTALADO NA AGÊNCIA COMERCIAL DO SANEAR. | 2023-11-03 | 2024-11-02 | 365 | 4200 | COMPRA DIRETA | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 26 | 2023-11-27
8 | 023/2023 | TOTAL DYNAMICS SUPPLY SYSTEMS LTDA | AQUISIÇÃO DE GEORADAR CAPAZ DE DETECTAR QUALQUER TIPO DE TUBULAÇÃO, CABOS OU ESTRUTURAS ENTERRADAS, METÁLICA OU NÃO METÁLICAS, NO INTUITO DE AUXILIAR NO MAPEAMENTO E CADASTROS DE REDES EXISTENTES. | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 365 | 578376 | PE 026/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 28 | 2023-12-19
9 | 026/2023 | GENTE SEGURADORA S.A. | AQUISIÇÃO DE SEGURO TOTAL, PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SANEAR, COM COBERTURA CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. | 2023-12-20 | 2024-12-19 | 365 | 79817.73 | PE 030/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 31 | 2023-12-20
10 | 027/2023 | MASTER EMPREENDIMENTOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO EXISTENTE NA VIA QUE DE ACESSO A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO “BACIA B”. | 2023-12-21 | 2024-02-18 | 59 | 315752.32 | TP 013/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 32 | 2023-12-29
11 | 028/2023 | MASTER EMPREENDIMENTOS | EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SEREM IMPLANTADAS PARA ATENDIMENTO DE ALGUMAS QUADRAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. | 2023-12-21 | 2025-12-20 | 730 | 4236574.88 | CP 005/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 33 | 2023-12-29
12 | 004/2023 | TECNOBOMBAS BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SANEAR, LOCALIZADA ÀS MARGENS DO RIO VERMELHO COM ACESSO PELA COLINA VERDE | 2023-03-15 | 2024-03-13 | 364 | 1311577.5 | TP 001/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 9 | 2023-04-10 |  | 2023-03-08
13 | 005/2023 | PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS COMBINADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO MODELO SRV 200 – MARCA PROMINAS. | 2023-04-10 | 2024-04-09 | 365 | 988060.58 | PE 005/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 10 | 2023-04-17
14 | 034/2022 | MASTER EMPREENDIMENTOS | EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDES DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO, VENTOSAS E REGISTROS EM GERAL, CAPEAMENTO DE REDE, INTERLIGAÇÕES E OBRAS CIVIS CORRELACIONADAS COMO CONFECÇÃO DE CAIXAS E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA. | 2022-11-16 | 2024-02-08 | 449 | 2328943.1 | TP 013/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 45 | 2022-11-21
15 | 039/2022 | SAGATEC LTDA. | IMPLANTAÇÃO - INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, ATRAVÉS DE RÁDIO LORA PARA TELEMETRIA DE VAZÃO ATRAVÉS DE SAÍDA PULSADA E ARMAZENAMENTO EM SERVIDOR WEB COM FORNECIMENTO DE RÁDIO TRANSMISSOR LORA E HIDRÔMETRO ACOPLADO. | 2022-11-28 | 2023-11-27 | 364 | 415994.99 | PE 020/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 51 | 2022-12-05
16 | 008/2023 | MILLENIUM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INTERNO, ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, COM A DEVIDA APLICAÇÃO DE MATERIAIS | 2023-05-08 | 2024-05-06 | 364 | 1496880 | TP 005/2023 | PROPRIO | JAMAL | 13 | 2023-05-31
17 | 009/2023 | MILLENIUM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | EXECUÇÃO DE 03 (TRES) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, COM A DEVIDA APLICAÇÃO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT. | 2023-05-08 | 2024-05-06 | 364 | 1943588.94 | TP 004/2023 | PROPRIO | JAMAL | 14 | 2023-05-31
18 | 003/2024 | MILLENIUM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, COM A DEVIDA APLICAÇÃO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT, | 2024-02-06 | 2025-02-05 | 365 | 3297283.23 | CP 006/2023 | PROPRIO | JAMAL | 7 | 2024-02-28
19 | 010/2024 | ENERGY SYSTEM DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA, INCLUINDO ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO. | 2024-06-19 | 2025-06-18 | 364 | 10004185.2 | ADESAO SRP | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 16 | 2024-07-22 |  | 2024-09-09
20 | 011/2024 | ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E GESTÃO PERANTE A CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE) E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF) E O QUE MAIS SEJA NECESSÁRIO E EXIGIDO PELA DISTRIBUIDORA, INCLUINDO PROJETO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, IMPLANTAÇÃO, APROVAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS COMPETENTES E COMISSIONAMENTO PARA MIGRAÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES CONSUMIDORAS DE GRANDE PORTE. | 2024-07-12 | 2029-07-11 | 1825 | 737000 | PE 006/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 17 | 2024-08-06
21 | 012/2024 | MARIANGELA BELLISSIMO UEBARA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVIVEIS | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 365 |  | INEX 002/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 18 | 2024-08-15
22 | 009/2024 | D A GARISTO LINS CONSULTORIA ME | ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E GESTÃO DA QUALIDADE NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. | 2024-05-13 | 2025-05-12 | 364 | 180000 | TP 014/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 13 | 2024-06-13
23 | 007/2024 | TECNOBOMBAS BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAPA II, LOCALIZADA NA AV. LIONS INTERNACIONAL, Nº 185, VILA AURORA III, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. | 2024-03-27 | 2025-03-26 | 364 | 4149472.94 | cp 004/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 12 | 2024-03-27
24 | 013/2024 | SPARTACUS CONSTRUCAO CIVIL E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | CONCLUSÃO DE OBRA DO RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO YARA, COM CAPACIDADE DE 2.500M³ (ARMAZENAMENTO ÁGUA POTÁVEL), LOCALIZADO NO ANEL VIÁRIO CONRADO SALES BRITO | 2024-08-13 | 2025-08-12 | 364 | 590000 | CP 002/2024 | PROPRIO/PAC2 | MARCOS BRUMATTI | 19 | 2024-08-15
25 | 018/2024 | CONSTRUTORA MENEGUETI LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA AGÊNCIA COMERCIAL DO SANEAR VILA OPERÁRIA | 2024-09-25 | 2025-09-24 | 364 | 1357500 | CP 004/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 25 | 2024-10-04 |  | 2024-10-03
26 | 037/2022 | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO SANEAR. | 2022-11-28 | 2023-11-27 | 364 | 235756.35 | PE 017/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 49 | 2022-12-05
27 | 040/2022 | ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO, EM CARÁTER CONTINUADO, PARA REALIZAR ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO PÚBLICO. | 2022-11-29 | 2023-11-28 | 364 | 621000 | TP 014/2022 | PROPRIO | DENIZE MARIA SODRÉ DE OLIVEIRA | 52 | 2022-12-05
28 | 028/2024 | UPX CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE MUNK CARGA MÁXIMA DE 100 TONELADAS E CAMINHÃO MUNK CARGA MÁXIMA DE 5,7 TONELADAS | 2024-12-17 | 2025-12-16 | 364 | 705600 | CE 013/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 3 | 2025-01-31
29 | 029/2024 | GENTE SEGURADORA S.A | AQUISIÇÃO DE SEGURO TOTAL, PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SANEAR, COM COBERTURA CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS | 2024-12-26 | 2025-12-25 | 364 | 108303.04 | PE 019/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 4 | 2025-01-31
30 | 006/2020 | GEOPOCOS HIDROCONST. E COMERCIO LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA OBTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (OUTORGA) DOS POÇOS TUBULARES. | 2020-05-20 | 2021-05-19 | 364 | 274770 | TP 002/2020 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 6 | 2025-02-06
31 | 058/2021 | AJEL SERVICE LTDA. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEIS DA MARCA ABS, SULZER, COM TESTES DE CARGAS E FORNECIMENTO DOS LAUDOS TÉCNICOS, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT. | 2021-12-22 | 2023-06-21 | 546 | 5076431.47 | CP 002/2021 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 7 | 2025-02-06
32 | 020/2024 | AJEL SERVICE LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE CARGAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS PARA OS CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEL DA MARCA SULZER. | 2024-10-11 | 2025-10-10 | 364 | 3270384.36
33 | 021/2024

## Planilha2
id | contrato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 009/2022 | 2024-06-01 | 2025-06-16
2 | 011/2023 | 2025-05-14
3 | 013/2022
4 | 014/2023 | 2024-07-19 |  | 2024-09-17 | 2024-11-16 | 2025-01-15 | 2025-03-17
5 | 018/2023 | 2025-02-18 |  |  | 2025-08-17
6 | 019/2023
7 | 021/2023
8 | 023/2023
9 | 026/2023
10 | 027/2023
11 | 028/2023
12 | 004/2023 | 2024-05-01 | 2024-10-28 | 2025-04-26
13 | 005/2023
14 | 034/2022
15 | 039/2022
16 | 008/2023
17 | 009/2023
18 | 003/2024
19 | 010/2024
20 | 011/2024
21 | 012/2024
22 | 009/2024 |  | 2025-03-19
23 | 007/2024
24 | 013/2024
25 | 018/2024 |  | 2025-03-19
26 | 037/2022 | 2024-11-27
27 | 040/2022
28 | 028/2024
29 | 029/2024
30 | 006/2020
31 | 058/2021 |  |  | 2025-06-21
32 | 020/2024
33 | 021/2024

## Planilha4
contrato | empresa | valor empenhado | data
018/2024 | construtora menegueti | 1248582.28 | 2025-01-02
004/2023 | tecnobombas | 801220.45 | 2025-01-02
007/2024 | tecnobombas | 2335088.97 | 2025-01-02
011/2023 | america sat | 54500 | 2025-01-30

## Planilha3
CONTRATO | NRO MEDICAO | DATA MEDICAO | VALOR | NF | DATA NF | DATA PAGTO | OBSERVAÇÃO
007/2024 | 1 | 2024-07-10 | 117383.14 | 5679 | 2024-07-18 | 2024-07-19
007/2024 | 2 | 2024-08-04 | 102223.16 | 5694 | 2024-08-05 | 2024-08-07
007/2024 | 3 | 2024-09-15 | 350615.04 | 5740 | 2024-09-23 | 2024-09-24
007/2024 | 4 | 2024-10-15 | 282653.1 | 5771 | 2024-10-16 | 2024-10-17
009/2022 | 1 | 2024-05-31 | 1175346.97 | 840 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | SEGUNDO ADITIVO
009/2022 | 2 | 2024-06-25 | 596398.11 | 848 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | SEGUNDO ADITIVO
009/2022 | 3 | 2024-08-06 | 735945.53 | 867 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | SEGUNDO ADITIVO
009/2022 | 4 | 2024-09-06 | 660910.39 | 880 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | SEGUNDO ADITIVO
009/2022 | 5 | 2024-10-02 | 556154.86 | 890 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | SEGUNDO ADITIVO
028/2023 | 1 | 2024-04-21 | 71800.69 | 226 | 2024-04-26 | 2024-04-29
028/2023 | 2 | 2024-06-05 | 85665.23 | 234 | 2024-06-13 | 2024-06-14
028/2023 | 3 | 2024-07-01 | 221982.14 | 236 | 2024-07-04 | 2024-07-05
028/2023 | 4 | 2024-07-05 | 148631.12 | 241 | 2024-08-07 | 2024-08-07
028/2023 | 5 | 2024-10-01 | 53674.33 | 247 | 2024-10-02 | 2024-10-02
028/2023 | 6 | 2024-10-01 | 127264.43 | 248 | 2024-10-02 | 2024-10-02
028/2023 | 7 | 2024-10-15 | 255170.23 | 249 | 2024-10-16 | 2024-10-17
028/2023 | 8 | 2024-11-01 | 87298.82 | 252 | 2024-11-07
009/2022 | 6 | 2024-11-11 | 702486.5 | 909 | 2024-11-27 | 2024-11-28
034/2022 | 1 | 2023-04-03 | 101974.56 | 15 | 2023-04-03 | 2023-04-05
034/2022 | 2 | 2023-05-22 | 169979.49 | 19 | 2023-05-22 | 2023-05-25
034/2022 | 3 | 2023-07-05 | 72037.49 | 37 | 2023-07-05 | 2023-07-07
034/2022 | 4 | 2023-07-05 | 292372.25 | 38 | 2023-07-05 | 2023-07-07
034/2022 | 5 | 2023-08-11 | 135171.87 | 47 | 2023-08-11 | 2023-08-11
034/2022 | 6 | 2023-10-09 | 143023.94 | 192 | 2023-10-09 | 2023-10-11
034/2022 | 7 | 2023-12-05 | 79318.43 | 207 | 2023-12-05 | 2023-12-08
034/2022 | 8 | 2023-12-20 | 77427.96 | 212 | 2023-12-20 | 2023-12-21
034/2022 | 9 | 2024-02-09 | 160874.38 | 215 | 2024-02-09 | 2024-02-14
034/2022 | 10 | 2024-04-09 | 27744.5 | 221 | 2024-04-09 | 2024-04-09
034/2022 | 11 | 2024-05-17 | 66838.66 | 229 | 2024-05-17 | 2024-05-17
034/2022 | 12 | 2024-06-13 | 32886.9 | 233 | 2024-06-13 | 2024-06-13
034/2022 | 13 | 2024-09-15 | 13510.04 | 246 | 2024-09-05 | 2024-09-06
034/2022 | 14 | 2024-11-04 | 13535.05 | 251 | 2024-11-04 | 2024-11-05
034/2022 | 15 | 2024-12-05 | 24631.27 | 258 | 2024-12-05 | 2024-12-06
007/2024 | 5 | 2024-11-26 | 386493 | 5794 | 2024-11-26 | 2024-11-28
007/2024 | 6 | 2024-12-18 | 575016.43 | 5816 | 2024-12-18 | 2024-12-19
004/2023 | 1 | 2023-10-06 | 93264.18 | 5349 | 2023-10-06 | 2023-10-10
004/2023 | 2 | 2023-11-27 | 89785.61 | 5406 | 2023-11-27 | 2023-11-29
004/2023 | 3 | 2023-12-05 | 143861.27 | 5429 | 2023-12-05 | 2023-12-07
004/2023 | 4 | 2023-12-20 | 92502.67 | 5445 | 2023-12-20 | 2023-12-21
004/2023 | 5 | 2024-03-04 | 192910.6 | 5529 | 2024-03-04 | 2023-03-05
004/2023 | 6 | 2024-04-09 | 117159.87 | 5579 | 2024-04-09 | 2024-04-11
004/2023 | 7 | 2024-05-13 | 104736.9 | 5613 | 2024-05-13 | 2024-05-15
004/2023 | 8 | 2024-06-14 | 101971.78 | 5633 | 2024-06-14 | 2024-06-18
004/2023 | 9 | 2024-12-02 | 288086.99 | 5797 | 2024-12-02 | 2024-12-03
009/2024 | 1 | 2024-06-19 | 15000 | 32 | 2024-06-19 | 2024-06-20
009/2024 | 2 | 2024-07-16 | 15000 | 34 | 2024-07-16 | 2024-07-19
009/2024 | 3 | 2024-08-21 | 15000 | 36 | 2024-08-21 | 2024-08-22
009/2024 | 4 | 2024-09-25 | 15000 | 39 | 2024-09-25 | 2024-09-25
009/2024 | 5 | 2024-10-22 | 15000 | 41 | 2024-10-22 | 2024-10-24
009/2024 | 6 | 2024-11-28 | 15000 | 44 | 2024-11-28 | 2024-11-28
009/2024 | 7 | 2024-12-18 | 15000 | 46 | 2024-12-18 | 2024-12-20
018/2023 | 1 | 2024-08-02 | 285360 | 746 | 2024-08-02 | 2024-08-23
018/2023 | 2 | 2024-08-15 | 397268.18 | 757 | 2024-08-15 | 2024-08-23
018/2023 | 3 | 2024-09-03 | 78331.82 | 779 | 2024-09-03 | 2024-09-20
018/2023 | 4 | 2024-09-03 | 146420.6 | 780 | 2024-09-03 | 2024-09-20
018/2023 | 5 | 2024-09-19 | 329179.4 | 800 | 2024-09-19 | 2024-09-27
018/2023 | 6 | 2024-10-03 | 570720 | 818 | 2024-10-03 | 2024-10-29
018/2024 | 1 | 2024-12-19 | 108917.72 | 199 | 19/12/204 | 2024-12-23
034/2022 | 16 | 2025-02-14 | 25953.61 | 272 | 2025-02-14 | 2025-02-17
019/2024 | 1 | 2024-11-26 | 123290.86 | 255 | 2024-11-26 | 2024-11-28
019/2024 | 2 | 2024-12-16 | 64791.46 | 264 | 2024-12-16 | 2024-12-17
019/2024 | 3 | 2024-12-16 | 132598.66 | 263 | 2024-12-16 | 2024-12-17
019/2024 | 4 | 2024-12-19 | 63397.61 | 265 | 2024-12-19 | 2024-12-20
019/2024 | 5 | 2024-12-26 | 68650.41 | 268 | 2024-12-26 | 2024-12-27
019/2024 | 6 | 2024-12-26 | 49319.96 | 269 | 2024-12-26 | 2024-12-27
019/2024 | 7 | 2025-02-14 | 45395.27 | 271 | 2025-02-14 | 2025-02-17
028/2023 | 9 | 2025-02-14 | 24085.95 | 273 | 2025-02-14 | 2025-02-17
018/2024 | 2 | 2025-02-17 | 48464.8
013/2024 | 1 | 2024-10-24 | 22686.63 | 16 | 2024-12-24 | 2024-10-30
013/2024 | 2
013/2024 | 3 | 2024-12-27 | 240581.51 | 21 | 2024-12-27 | 2024-12-30
013/2024 | 4 | 2025-02-07 | 140953.65 | 24 | 2025-02-07 | 2025-02-18
024/2024 | 1 | 2024-12-05 | 157414.34 | 18 | 2024-12-05 | 2024-12-06
009/2024 | 8 | 2024-12-31 | 15000
009/2024 | 9 | 2025-02-17 | 15000 | 52 | 2025-03-07 | 2025-03-11
009/2022 | 7 | 2024-12-19 | 441818.34 | 918 | 2024-12-19 | 2024-12-23
009/2022 | 1 do 3 | 2025-01-30 | 586068.51 | 936 | 2025-03-05 | 2025-03-07
007/2024 | 7 | 2025-02-06 | 84436.43 | 5877 | 2025-02-17 | 2025-02-20
019/2024 | 8 | 2025-03-07 | 168092.52 | 274 | 2025-03-07 | 2025-03-11
019/2024 | 9 | 2025-03-07 | 21409.3 | 275 | 2025-03-07 | 2025-03-11
006/2020 | 1 | 2021-11-22 | 167567 | 1672 | 2021-11-22 | 2021-11-23
034/2022 | 17 | 2025-03-06 | 28195.5 | 276 | 2025-03-14
007/2024 | 8 | 2025-03-10 | 119152.41
009/2022 | 2 do 3 | 2025-03-10 | 587059.26
028/2024 | 1 |  | 900 |  |  | 2025-01-21
028/2024 | 2 |  | 18000 |  |  | 2025-01-21
028/2024 | 3 |  | 17100 |  |  | 2025-01-27
028/2024 | 4 |  | 12000 |  |  | 2025-02-28
028/2024 | 5 |  | 6000 |  |  | 2025-03-12
028/2024 | 6 |  | 6000 |  |  | 2025-03-12
028/2024 | 7 |  | 1200 |  |  | 2025-03-17
009/2024 | 10 | 2025-03-13 | 15000 | 53 | 2025-03-17