## Planilha1
id | contrato | empresa | objeto | inicio | fim | prazo | valor | licitacao | recurso | fiscal | portaria | data_portaria | relatorio | ordem de inicio | situação
1 | 009/2022 | ALPHA CONSTRUTORA EIRELI | SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VALAS ABERTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO. | 2022-05-04 | 2023-05-18 | 379 | 5310660 | CP 002/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 16 | 2022-05-24 | ok |  | aditivo
2 | 011/2023 | AMÉRICA SAT MONITORAMENTO EIRELI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM RASTREAMENTO VEICULAR, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), EM TEMPO REAL E ININTERRUPTO, PARA O CONTROLE DE VEÍCULOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SANEAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA USO NA GESTÃO DE FROTAS E CONTROLE DE ROTAS DE VEÍCULOS DO SANEAR | 2023-05-15 | 2024-05-14 | 365 | 192000 | PE 010/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 15 | 2023-05-31 | ok |  | aditivo
3 | 013/2022 | GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS E INDÚSTRIAIS LTDA-ME | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES ELÉTRICOS WEG, GE, SEW, BONFILGLID E DRIVER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 2022-06-07 | 2023-06-06 | 364 | 1300043.09 | TP 005/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 21 | 2022-06-24 | ok |  | encerrado
4 | 014/2023 | RST ENGENHARIA E MONTAGENS LTDA | PARA SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS ELÉTRICAS E PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA RC1 (OTAVIANO MUNIZ) E RC2 (VILA TOSCANA). | 2023-07-26 | 2024-01-21 | 179 | 848743.93 | TP 006/2023 | PAC 2 | MARCOS BRUMATTI | 19 | 2023-07-28 | ok | 2023-09-28 | encerrado com termo definitivo
5 | 018/2023 | SM7 ENGENHARIA, TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO PARAFUSADA PARA COMPLEMENTAR AS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. | 2023-08-24 | 2024-08-22 | 364 | 1902400 | TP 008/2023 | PAC 2 | MARCOS BRUMATTI | 23 | 2023-09-20
6 | 019/2023 | H.P. REDLINSKI | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAMINHÃO BASCULANTE CAPACIDADE DE 12M³ E PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS | 2023-08-31 | 2024-08-30 | 365 | 400996.1 | TP 007/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 24 | 2023-09-26
7 | 021/2023 | D+C PARTS ELEVADORES LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA DO ELEVADOR INSTALADO NA AGÊNCIA COMERCIAL DO SANEAR. | 2023-11-03 | 2024-11-02 | 365 | 4200 | COMPRA DIRETA | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 26 | 2023-11-27
8 | 023/2023 | TOTAL DYNAMICS SUPPLY SYSTEMS LTDA | AQUISIÇÃO DE GEORADAR CAPAZ DE DETECTAR QUALQUER TIPO DE TUBULAÇÃO, CABOS OU ESTRUTURAS ENTERRADAS, METÁLICA OU NÃO METÁLICAS, NO INTUITO DE AUXILIAR NO MAPEAMENTO E CADASTROS DE REDES EXISTENTES. | 2023-12-05 | 2024-12-04 | 365 | 578376 | PE 026/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 28 | 2023-12-19
9 | 026/2023 | GENTE SEGURADORA S.A. | AQUISIÇÃO DE SEGURO TOTAL, PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SANEAR, COM COBERTURA CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. | 2023-12-20 | 2024-12-19 | 365 | 79817.73 | PE 030/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 31 | 2023-12-20
10 | 027/2023 | MASTER EMPREENDIMENTOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE LEITO EXISTENTE NA VIA QUE DE ACESSO A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO “BACIA B”. | 2023-12-21 | 2024-02-18 | 59 | 315752.32 | TP 013/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 32 | 2023-12-29
11 | 028/2023 | MASTER EMPREENDIMENTOS | EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO A SEREM IMPLANTADAS PARA ATENDIMENTO DE ALGUMAS QUADRAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. | 2023-12-21 | 2025-12-20 | 730 | 4236574.88 | CP 005/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 33 | 2023-12-29
12 | 004/2023 | TECNOBOMBAS BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SANEAR, LOCALIZADA ÀS MARGENS DO RIO VERMELHO COM ACESSO PELA COLINA VERDE | 2023-03-15 | 2024-03-13 | 364 | 1311577.5 | TP 001/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 9 | 2023-04-10 |  | 2023-03-08 | encerrado (24/05/2025)
13 | 005/2023 | PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS COMBINADOS DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO MODELO SRV 200 – MARCA PROMINAS. | 2023-04-10 | 2024-04-09 | 365 | 988060.58 | PE 005/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 10 | 2023-04-17
14 | 034/2022 | MASTER EMPREENDIMENTOS | EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDES DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA, INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO, VENTOSAS E REGISTROS EM GERAL, CAPEAMENTO DE REDE, INTERLIGAÇÕES E OBRAS CIVIS CORRELACIONADAS COMO CONFECÇÃO DE CAIXAS E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA. | 2022-11-16 | 2024-02-08 | 449 | 2328943.1 | TP 013/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 45 | 2022-11-21
15 | 039/2022 | SAGATEC LTDA. | IMPLANTAÇÃO - INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, ATRAVÉS DE RÁDIO LORA PARA TELEMETRIA DE VAZÃO ATRAVÉS DE SAÍDA PULSADA E ARMAZENAMENTO EM SERVIDOR WEB COM FORNECIMENTO DE RÁDIO TRANSMISSOR LORA E HIDRÔMETRO ACOPLADO. | 2022-11-28 | 2023-11-27 | 364 | 415994.99 | PE 020/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 51 | 2022-12-05
16 | 008/2023 | MILLENIUM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INTERNO, ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, COM A DEVIDA APLICAÇÃO DE MATERIAIS | 2023-05-08 | 2024-05-06 | 364 | 1496880 | TP 005/2023 | PROPRIO | JAMAL BADIE DAUD | 13 | 2023-05-31
17 | 009/2023 | MILLENIUM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | EXECUÇÃO DE 03 (TRES) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, COM A DEVIDA APLICAÇÃO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS MT. | 2023-05-08 | 2024-05-06 | 364 | 1943588.94 | TP 004/2023 | PROPRIO | JAMAL BADIE DAUD | 14 | 2023-05-31
18 | 003/2024 | MILLENIUM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, COM A DEVIDA APLICAÇÃO DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS MT, | 2024-02-06 | 2025-02-05 | 365 | 3297283.23 | CP 006/2023 | PROPRIO | JAMAL BADIE DAUD | 7 | 2024-02-28
19 | 010/2024 | ENERGY SYSTEM DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA, INCLUINDO ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO. | 2024-06-19 | 2025-06-18 | 364 | 10004185.2 | ADESAO SRP | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 16 | 2024-07-22 |  | 2024-09-09
20 | 011/2024 | ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E GESTÃO PERANTE A CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE) E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO (SMF) E O QUE MAIS SEJA NECESSÁRIO E EXIGIDO PELA DISTRIBUIDORA, INCLUINDO PROJETO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, IMPLANTAÇÃO, APROVAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS COMPETENTES E COMISSIONAMENTO PARA MIGRAÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES CONSUMIDORAS DE GRANDE PORTE. | 2024-07-12 | 2029-07-11 | 1825 | 737000 | PE 006/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 17 | 2024-08-06
21 | 012/2024 | MARIANGELA BELLISSIMO UEBARA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVIVEIS | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 365 |  | INEX 002/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 18 | 2024-08-15
22 | 009/2024 | D A GARISTO LINS CONSULTORIA ME | ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; REGULAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E GESTÃO DA QUALIDADE NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. | 2024-05-13 | 2025-05-12 | 364 | 180000 | TP 014/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 13 | 2024-06-13
23 | 007/2024 | TECNOBOMBAS BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAPA II, LOCALIZADA NA AV. LIONS INTERNACIONAL, Nº 185, VILA AURORA III, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. | 2024-03-27 | 2025-03-26 | 364 | 4149472.94 | cp 004/2023 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 12 | 2024-03-27
24 | 013/2024 | SPARTACUS CONSTRUCAO CIVIL E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | CONCLUSÃO DE OBRA DO RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO YARA, COM CAPACIDADE DE 2.500M³ (ARMAZENAMENTO ÁGUA POTÁVEL), LOCALIZADO NO ANEL VIÁRIO CONRADO SALES BRITO | 2024-08-13 | 2025-08-12 | 364 | 590000 | CP 002/2024 | PROPRIO/PAC2 | MARCOS BRUMATTI | 19 | 2024-08-15
25 | 018/2024 | CONSTRUTORA MENEGUETI LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA AGÊNCIA COMERCIAL DO SANEAR VILA OPERÁRIA | 2024-09-25 | 2025-09-24 | 364 | 1357500 | CP 004/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 25 | 2024-10-04 |  | 2024-10-03
26 | 037/2022 | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO SANEAR. | 2022-11-28 | 2023-11-27 | 364 | 235756.35 | PE 017/2022 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 49 | 2022-12-05
27 | 040/2022 | ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO, EM CARÁTER CONTINUADO, PARA REALIZAR ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO PÚBLICO. | 2022-11-29 | 2023-11-28 | 364 | 621000 | TP 014/2022 | PROPRIO | DENIZE MARIA SODRÉ DE OLIVEIRA | 52 | 2022-12-05
28 | 028/2024 | UPX CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE MUNK CARGA MÁXIMA DE 100 TONELADAS E CAMINHÃO MUNK CARGA MÁXIMA DE 5,7 TONELADAS | 2024-12-17 | 2025-12-16 | 364 | 705600 | CE 013/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 3 | 2025-01-31
29 | 029/2024 | GENTE SEGURADORA S.A | AQUISIÇÃO DE SEGURO TOTAL, PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SANEAR, COM COBERTURA CONTRA ACIDENTES E DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS | 2024-12-26 | 2025-12-25 | 364 | 108303.04 | PE 019/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 4 | 2025-01-31
30 | 006/2020 | GEOPOCOS HIDROCONST. E COMERCIO LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA OBTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (OUTORGA) DOS POÇOS TUBULARES. | 2020-05-20 | 2021-05-19 | 364 | 274770 | TP 002/2020 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 6 | 2025-02-06
31 | 058/2021 | AJEL SERVICE LTDA. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEIS DA MARCA ABS, SULZER, COM TESTES DE CARGAS E FORNECIMENTO DOS LAUDOS TÉCNICOS, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT. | 2021-12-22 | 2023-06-21 | 546 | 5076431.47 | CP 002/2021 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 7 | 2025-02-06
32 | 020/2024 | AJEL SERVICE LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE CARGAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS PARA OS CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEL DA MARCA SULZER. | 2024-10-11 | 2025-10-10 | 364 | 3270384.36 | CE 006/2024
33 | 021/2024 | HELIBOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE CARGAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS TÉCNICOS PARA OS AERADORES E BOMBAS ANFÍBIAS DA MARCA HELIBOMBAS. | 2024-10-11 | 2025-10-10 | 364 | 1747000 | CE 006/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 28 | 2024-10-13
34 | 019/2024 | MASTER EMPREENDIMENTOS | EXECUÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS, DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO RESIDENCIAL ALFREDO DE CASTRO III. | 2024-09-25 | 2025-03-23 | 179 | 2179039.14 | CE 008/2024 | PROPRIO | DENIZE M. S. DE OLIVEIRA | 26 | 2024-10-04 |  | 2024-09-25
35 | 026/2022 | COOMSER – COOP. DE TRABALHO E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SEREM IMPLANTADAS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT | 2022-09-15 | 2023-09-14 | 364 | 1133476.34 | TP 011/2022 | PAC 2 | DENIZE M. S. DE OLIVEIRA | 36 | 2022-09-19
36 | 026/2024 | DIM BEL CONSTRUTORA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE) DE TANQUE SECO COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO EM LINHA (SBL) E SERVIÇOS CORRELATOS EM MICROBACIAS DESPROVIDAS DE REDES DE ESGOTO. | 2024-12-02 | 2026-12-01 | 729 | 10101000 | CE 007/2024 | PROPRIO | DENIZE M. S. DE OLIVEIRA | 36 | 2024-12-31
37 | 005/2019 | COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MAT. REC. DE ROND. NOVA ESPERANÇA | CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT | 2019-02-13 | 2020-02-12 | 364 | 164927.88 | DL 001/2019 | PROPRIO | JAMAL BADIE DAUD | 10 | 2019-02-21
38 | 017/2024 | MILLENIUM INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | PERFURAÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS, LOCALIZADOS NO VALE ENCANTADO-CARIMÃ, ALTO DA FÉ, BANANAL, CABECEIRA DO ALMOÇO, ÁGUA FRIA E PINGUELA. | 2024-09-20 | 2025-09-19 | 364 | 6000000 | CE 005/2024 | PROPRIO | JAMAL BADIE DAUD | 24 | 2024-10-04 |  | 2024-09-20 | aditivo
39 | 023/2024 | MARCIO SOUZA FARIA LTDA | EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CPA – CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO. | 2024-11-18 | 2025-11-17 | 364 | 1711000 | CE 010/2024 | PROPRIO | DENIZE M. S. DE OLIVEIRA | 30 | 2024-11-21
40 | 024/2024 | SPARTACUS CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA. | CONSTRUÇÃO DE TANQUE METÁLICO E INTERLIGAÇÃO DA SAÍDA DO NOVO DESARENADOR ATÉ A ADUTORA EXISTENTE NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA. | 2024-11-18 | 2025-05-17 | 180 | 354000 | CE 011/2024 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 31 | 2024-11-21 |  | 2024-11-18
41 | 004/2022 | DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO. | 2022-04-04 | 2023-04-03 | 364 | 1826305.08 | TP 005/2021 | PROPRIO | GRAZIELA DIAS DEGIACOMETI | 11 | 2022-05-11
42 | 014/2024 | COOP. DE REC. DE LIXO UNIÃO CIDADÃ RECICLA RONDONÓPOLIS COOPERCICLA | CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, EM CARÁTER CONTINUADO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SEPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA | 2024-08-27 | 2025-08-26 | 364 | 241560 | DL 001/2024 | PROPRIO | JAMAL BADIE DAUD | 27 | 2025-04-11
43 | 001/2025 | COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MAT. REC. DE ROND. NOVA ESPERANÇA | COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, EM CARÁTER CONTINUADO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SEPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA | 2025-02-13 | 2026-02-12 | 364 | 250866 | DL 001/2025 | PROPRIO | JAMAL BADIE DAUD | 26 | 2025-04-11
44 | 047/2019 | COOMSER COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS MT. | 2019-11-29 | 2020-12-13 | 380 | 12394639.09 | CP 001/2018 | PROPRIO | MARCOS BRUMATTI | 9 | 2025-04-11
45 | 006/2024 | COOMSER COOPERATIVA MISTA DE BENS E SERVIÇOS DE RONDONÓPOLIS | Serviços de operação, manutenção e conservação do sistema público de esgoto do Município de Rondonópolis MT. | 2024-03-20 | 2025-03-19 | 364 | 25205417.8 | CP 007/2023 | PROPRIO | JAMAL BADIE DAUD | 4 | 2025-02-06
46 | 003/2025 | ENRON CONSTRUÇÕES LTDA | Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada na prestação de serviços para implantação e manutenção de rede de media tensão no município de Rondonópolis/MT, abrangendo tanto áreas urbanas quanto rurais, para atender as necessidades operacionais do Sanear | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 364 | 4519291.75 | CE 016/2024 | PROPRIO | LUCAS FERNANDES DE SOUZA | 7 | 2025-04-11
47 | 025/2022 | RONDOFONE TELECOMUNICACOES LTDA EPP | INSTALAÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV REMOTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER SETORES OPERACIONAIS DO SANEAR | 2022-09-08 | 2023-09-07 | 364 | 587996.9 | TP 009/2022 | PROPRIO | SINVAL RAIMUNDO DA SILVA | 15 | 2025-04-11
48 | 002/2024 | SOLOS SOLUTION COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DO PROCESSO DE BIORREMEDIAÇÃO ACELERADA POR BIOAUMENTAÇÃO DE MICROORGANISMOS AUTÓCTONES NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE | 2024-01-19 | 2025-01-18 | 365 | 3009330.84 | INEX 001/2024 | PROPRIO | ELIMARY LIMA DE OLIVEIRA PORTELA | 25 | 2025-04-11

## Planilha2
id | contrato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 009/2022 | 2024-06-01 | 2025-06-16
2 | 011/2023 | 2025-05-14
3 | 013/2022
4 | 014/2023 | 2024-07-19 |  | 2024-09-17 | 2024-11-16 | 2025-01-15 | 2025-03-17
5 | 018/2023 | 2025-02-18 |  |  | 2025-08-17
6 | 019/2023
7 | 021/2023
8 | 023/2023
9 | 026/2023
10 | 027/2023
11 | 028/2023
12 | 004/2023 | 2024-05-01 | 2024-10-28 | 2025-04-26
13 | 005/2023 | 2025-04-09
14 | 034/2022
15 | 039/2022
16 | 008/2023
17 | 009/2023
18 | 003/2024
19 | 010/2024
20 | 011/2024
21 | 012/2024
22 | 009/2024 |  | 2025-09-24
23 | 007/2024 | 2026-03-26
24 | 013/2024
25 | 018/2024 |  | 2025-09-24
26 | 037/2022 | 2024-11-27
27 | 040/2022
28 | 028/2024
29 | 029/2024
30 | 006/2020
31 | 058/2021 |  |  | 2025-06-21
32 | 020/2024
33 | 021/2024
34 | 019/2024 | 2025-09-19
35 | 026/2022
36 | 026/2024
37 | 005/2019 | 2021-02-12 | 2022-02-12 | 2023-02-12 | 2024-02-12 | 2025-02-12
38 | 017/2024
39 | 023/2024
40 | 024/2024
41 | 004/2022 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-03
42 | 014/2024
43 | 001/2025

## Planilha5
contrato | nro aditivo | tipo | data | valor | vigencia_inicial | vigencia_final | execucao_inicial | execucao_final | indice
009/2022 | 1 | prazo | 2023-03-28 | 5310660 | 2023-05-19 | 2024-06-01 | 2023-05-09 | 2024-05-07 | 3.78
009/2022 | 2 | apostilamento | 2023-03-22 | 5511402.94
009/2022 | 3 | prazo | 2024-05-03 | 5511402.94 | 2024-06-02 | 2025-06-16 | 2024-05-08 | 2025-05-07 | 3.23
009/2022 | 4 | apostilamento | 2024-05-20 | 5689421.25
009/2022 | 5 | adicao | 2024-12-17 | 6622628.8 |  |  |  |  | 24.7044
009/2022 | 6 | prazo | 2025-05-05 | 7094539.64 | 2025-06-17 | 2026-07-01 | 2025-05-08 | 2026-05-07
009/2022 | 7 | apostilamento | 2025-05-16 | 7472178.67
004/2023 | 1 | prazo | 2023-10-31 |  | 2024-03-14 | 2024-07-11 | 2023-11-04 | 2024-05-01
004/2023 | 2 | adicao | 2023-12-12 | 1638157.9 |  |  |  |  | 24.9

## Planilha4
contrato | empresa | valor empenhado | data
018/2024 | construtora menegueti | 1248582.28 | 2025-01-02
004/2023 | tecnobombas | 801220.45 | 2025-01-02
007/2024 | tecnobombas | 2335088.97 | 2025-01-02
011/2023 | america sat | 54500 | 2025-01-30

## Planilha3
CONTRATO | NRO MEDICAO | DATA MEDICAO | VALOR | NF | DATA NF | DATA PAGTO | OBSERVAÇÃO | protocolo
007/2024 | 1 | 2024-07-10 | 117383.14 | 5679 | 2024-07-18 | 2024-07-19
007/2024 | 2 | 2024-08-04 | 102223.16 | 5694 | 2024-08-05 | 2024-08-07
007/2024 | 3 | 2024-09-15 | 350615.04 | 5740 | 2024-09-23 | 2024-09-24
007/2024 | 4 | 2024-10-15 | 282653.1 | 5771 | 2024-10-16 | 2024-10-17
009/2022 | 1 | 2024-05-31 | 1175346.97 | 840 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | SEGUNDO ADITIVO
009/2022 | 2 | 2024-06-25 | 596398.11 | 848 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | SEGUNDO ADITIVO
009/2022 | 3 | 2024-08-06 | 735945.53 | 867 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | SEGUNDO ADITIVO
009/2022 | 4 | 2024-09-06 | 660910.39 | 880 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | SEGUNDO ADITIVO
009/2022 | 5 | 2024-10-02 | 556154.86 | 890 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | SEGUNDO ADITIVO
028/2023 | 1 | 2024-04-21 | 71800.69 | 226 | 2024-04-26 | 2024-04-29
028/2023 | 2 | 2024-06-05 | 85665.23 | 234 | 2024-06-13 | 2024-06-14
028/2023 | 3 | 2024-07-01 | 221982.14 | 236 | 2024-07-04 | 2024-07-05
028/2023 | 4 | 2024-07-05 | 148631.12 | 241 | 2024-08-07 | 2024-08-07
028/2023 | 5 | 2024-10-01 | 53674.33 | 247 | 2024-10-02 | 2024-10-02
028/2023 | 6 | 2024-10-01 | 127264.43 | 248 | 2024-10-02 | 2024-10-02
028/2023 | 7 | 2024-10-15 | 255170.23 | 249 | 2024-10-16 | 2024-10-17
028/2023 | 8 | 2024-11-01 | 87298.82 | 252 | 2024-11-07
009/2022 | 6 | 2024-11-11 | 702486.5 | 909 | 2024-11-27 | 2024-11-28
034/2022 | 1 | 2023-04-03 | 101974.56 | 15 | 2023-04-03 | 2023-04-05
034/2022 | 2 | 2023-05-22 | 169979.49 | 19 | 2023-05-22 | 2023-05-25
034/2022 | 3 | 2023-07-05 | 72037.49 | 37 | 2023-07-05 | 2023-07-07
034/2022 | 4 | 2023-07-05 | 292372.25 | 38 | 2023-07-05 | 2023-07-07
034/2022 | 5 | 2023-08-11 | 135171.87 | 47 | 2023-08-11 | 2023-08-11
034/2022 | 6 | 2023-10-09 | 143023.94 | 192 | 2023-10-09 | 2023-10-11
034/2022 | 7 | 2023-12-05 | 79318.43 | 207 | 2023-12-05 | 2023-12-08
034/2022 | 8 | 2023-12-20 | 77427.96 | 212 | 2023-12-20 | 2023-12-21
034/2022 | 9 | 2024-02-09 | 160874.38 | 215 | 2024-02-09 | 2024-02-14
034/2022 | 10 | 2024-04-09 | 27744.5 | 221 | 2024-04-09 | 2024-04-09
034/2022 | 11 | 2024-05-17 | 66838.66 | 229 | 2024-05-17 | 2024-05-17
034/2022 | 12 | 2024-06-13 | 32886.9 | 233 | 2024-06-13 | 2024-06-13
034/2022 | 13 | 2024-09-15 | 13510.04 | 246 | 2024-09-05 | 2024-09-06
034/2022 | 14 | 2024-11-04 | 13535.05 | 251 | 2024-11-04 | 2024-11-05
034/2022 | 15 | 2024-12-05 | 24631.27 | 258 | 2024-12-05 | 2024-12-06
007/2024 | 5 | 2024-11-26 | 386493 | 5794 | 2024-11-26 | 2024-11-28
007/2024 | 6 | 2024-12-18 | 575016.43 | 5816 | 2024-12-18 | 2024-12-19
004/2023 | 1 | 2023-10-06 | 93264.18 | 5349 | 2023-10-06 | 2023-10-10
004/2023 | 2 | 2023-11-27 | 89785.61 | 5406 | 2023-11-27 | 2023-11-29
004/2023 | 3 | 2023-12-05 | 143861.27 | 5429 | 2023-12-05 | 2023-12-07
004/2023 | 4 | 2023-12-20 | 92502.67 | 5445 | 2023-12-20 | 2023-12-21
004/2023 | 5 | 2024-03-04 | 192910.6 | 5529 | 2024-03-04 | 2023-03-05
004/2023 | 6 | 2024-04-09 | 117159.87 | 5579 | 2024-04-09 | 2024-04-11
004/2023 | 7 | 2024-05-13 | 104736.9 | 5613 | 2024-05-13 | 2024-05-15
004/2023 | 8 | 2024-06-14 | 101971.78 | 5633 | 2024-06-14 | 2024-06-18
004/2023 | 9 | 2024-12-02 | 288086.99 | 5797 | 2024-12-02 | 2024-12-03
009/2024 | 1 | 2024-06-19 | 15000 | 32 | 2024-06-19 | 2024-06-20
009/2024 | 2 | 2024-07-16 | 15000 | 34 | 2024-07-16 | 2024-07-19
009/2024 | 3 | 2024-08-21 | 15000 | 36 | 2024-08-21 | 2024-08-22
009/2024 | 4 | 2024-09-25 | 15000 | 39 | 2024-09-25 | 2024-09-25
009/2024 | 5 | 2024-10-22 | 15000 | 41 | 2024-10-22 | 2024-10-24
009/2024 | 6 | 2024-11-28 | 15000 | 44 | 2024-11-28 | 2024-11-28
009/2024 | 7 | 2024-12-18 | 15000 | 46 | 2024-12-18 | 2024-12-20
018/2023 | 1 | 2024-08-02 | 285360 | 746 | 2024-08-02 | 2024-08-23
018/2023 | 2 | 2024-08-15 | 397268.18 | 757 | 2024-08-15 | 2024-08-23
018/2023 | 3 | 2024-09-03 | 78331.82 | 779 | 2024-09-03 | 2024-09-20
018/2023 | 4 | 2024-09-03 | 146420.6 | 780 | 2024-09-03 | 2024-09-20
018/2023 | 5 | 2024-09-19 | 329179.4 | 800 | 2024-09-19 | 2024-09-27
018/2023 | 6 | 2024-10-03 | 570720 | 818 | 2024-10-03 | 2024-10-29
018/2024 | 1 | 2024-12-19 | 108917.72 | 199 | 19/12/204 | 2024-12-23
034/2022 | 16 | 2025-02-14 | 25953.61 | 272 | 2025-02-14 | 2025-02-17
019/2024 | 1 | 2024-11-26 | 123290.86 | 255 | 2024-11-26 | 2024-11-28
019/2024 | 2 | 2024-12-16 | 64791.46 | 264 | 2024-12-16 | 2024-12-17
019/2024 | 3 | 2024-12-16 | 132598.66 | 263 | 2024-12-16 | 2024-12-17
019/2024 | 4 | 2024-12-19 | 63397.61 | 265 | 2024-12-19 | 2024-12-20
019/2024 | 5 | 2024-12-26 | 68650.41 | 268 | 2024-12-26 | 2024-12-27
019/2024 | 6 | 2024-12-26 | 49319.96 | 269 | 2024-12-26 | 2024-12-27
019/2024 | 7 | 2025-02-14 | 45395.27 | 271 | 2025-02-14 | 2025-02-17
028/2023 | 9 | 2025-02-14 | 24085.95 | 273 | 2025-02-14 | 2025-02-17
018/2024 | 2 | 2025-02-17 | 48464.8 | 207 | 2025-02-17 | 2025-02-20
013/2024 | 1 | 2024-09-19 | 87288.95 | 14 | 2024-09-20 | 2024-09-23
013/2024 | 2 | 2024-10-18 | 22686.63 | 16 | 2024-10-24 | 2024-10-30
013/2024 | 3 | 2024-11-25 | 240581.51 | 21 | 2024-12-27 | 2024-12-30
013/2024 | 4 | 2025-01-14 | 140953.65 | 24 | 2025-02-07 | 2025-02-18
024/2024 | 1 | 2024-12-05 | 157414.34 | 18 | 2024-12-05 | 2024-12-06
009/2024 | 8 | 2024-12-31 | 15000
009/2024 | 9 | 2025-02-17 | 15000 | 52 | 2025-03-07 | 2025-03-11
009/2022 | 7 | 2024-12-19 | 441818.34 | 918 | 2024-12-19 | 2024-12-23
009/2022 | 1 do 3 | 2025-01-30 | 586068.51 | 936 | 2025-03-05 | 2025-03-07
007/2024 | 7 | 2025-02-06 | 84436.43 | 5877 | 2025-02-17 | 2025-02-20
019/2024 | 8 | 2025-03-07 | 168092.52 | 274 | 2025-03-07 | 2025-03-11
019/2024 | 9 | 2025-03-07 | 21409.3 | 275 | 2025-03-07 | 2025-03-11
006/2020 | 1 | 2021-11-22 | 167567 | 1672 | 2021-11-22 | 2021-11-23
034/2022 | 17 | 2025-03-06 | 28195.5 | 276 | 2025-03-14 | 2025-03-18
007/2024 | 8 | 2025-03-10 | 119152.41 | 5895 | 2025-03-31 | 2025-04-01
009/2022 | 2 do 3 | 2025-03-10 | 587059.26 | 943 | 2025-03-28
028/2024 | 1 |  | 900 | 275 | 2025-01-21 | 2025-01-21
028/2024 | 2 |  | 18000 | 274 | 2025-01-13 | 2025-01-21
028/2024 | 3 |  | 17100 | 275 | 2025-01-21 | 2025-01-27
028/2024 | 4 |  | 12000 | 276 | 2025-02-21 | 2025-02-28
028/2024 | 5 |  | 6000 | 279 | 2025-03-06 | 2025-03-12
028/2024 | 6 |  | 6000 | 280 | 2025-03-06 | 2025-03-12
028/2024 | 7 |  | 24000 | 281 | 2025-03-11 | 2025-03-20
009/2024 | 10 | 2025-03-13 | 15000 | 54 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | NF 53 cancelada
009/2023 | 1 | 2023-10-05 | 802404.07 | 86 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | TOSCANA
009/2023 | 2 | 2023-12-21 | 141894.66 | 95 | 2023-12-26 | 2023-12-21 | ALMOXARIFADO
008/2023 | 1 | 2023-12-21 | 229504 | 96 | 2023-12-26 | 2023-12-27
008/2023 | 2 | 2024-06-01 | 74844 | 109 | 2024-06-04 | 2024-06-14
009/2023 | 3 | 2024-06-01 | 256987.75 | 108 | 2024-06-04 | 2024-06-14
013/2024 | 5 | 2025-03-18 | 61212.97 | 27 | 2025-05-06 | 2025-05-15
008/2023 | 3 | 2024-09-02 | 67232 | 124 | 2024-10-03 | 2024-10-10
008/2023 | 4 | 2024-09-02 | 67232 | 123 | 2024-10-03 | 2024-10-10
026/2022 | 1 | 2024-01-03 | 150372.27 | 536 | 2024-03-08 | 2024-04-01
026/2022 | 2 | 2024-04-15 | 130489.02 | 553 | 2024-06-19 | 2024-07-02
026/2022 | 3 | 2024-08-30 | 201425.79 | 580 | 2024-10-07 | 2024-10-29
026/2022 | 4 | 2024-11-25 | 292348.6 | 601 | 2024-12-27 | 2024-12-30
003/2024 | 1 | 2024-05-29 | 1200005.94 | 110 | 2024-06-04 | 2024-06-14
003/2024 | 2 | 2024-08-24 | 998356.07 | 118 | 2024-09-06 | 2024-09-09
003/2024 | 3 | 2024-12-16 | 110704.87 | 136 | 2024-12-23 | 2024-12-24
017/2024 | 1 | 2024-12-16 | 2994149.07 | 138 | 2024-12-23 | 2024-12-24
019/2024 | 10 | 2025-03-31 | 115541.23 | 278 | 2025-04-03 | 2025-04-03
019/2024 | 11 | 2025-03-28 | 26921.29 | 277 | 2025-04-03 | 2025-04-03
028/2023 | 10 | 2025-04-03 | 62667.54 | 279 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |  | 12400
009/2022 | 3 do 3 | 2025-04-02 | 783481.71 | 945 | 2025-04-08 | 2025-04-10
028/2024 | 8 |  | 28800 | 283 | 2025-04-01
018/2024 | 3 | 2025-04-10 | 142830.02 | 247 | 2025-05-19 | 2025-05-23
024/2024 | 2 | 2025-04-03 | 26767.08 | 26 | 2025-04-14 | 2025-04-15
009/2024 | 11 | 2025-04-16 | 15000 | 56 | 2025-04-28 | 2025-04-28
009/2022 | 4 do 3 | 2025-05-07 | 251355.96 | 953 | 2025-05-12 | 2025-05-15
034/2022 | 18 | 2025-05-09 | 12028.32 | 282 | 2025-05-14 | 2025-05-15
009/2024 | 12 | 2025-05-13 | 15000 | 57 | 2025-05-20 | 2025-05-22
019/2024 | 12 | 2025-04-28 | 223035.93 | 280 | 2024-05-02 | 2025-05-02
019/2024 | 13 | 2025-04-28 | 21871 | 281 | 2024-05-06 | 2025-05-08
007/2024 | 9 | 2025-04-15 | 422057.01 | 5954 | 2025-05-08 | 2025-05-09
003/2024 | 4 | 2024-12-16 | 947316.34 | 147 | 2025-05-13 | 2025-05-13
024/2024 | 3 | 2025-05-26 | 46100 | 28 | 2025-06-05 | 2025-06-11 |  | 13083
009/2022 | 1 do 4 | 2025-05-29 | 929367.54 | 957 | 2025-06-03 | 2025-06-04
007/2024 | 10 | 2025-05-29 | 49913.74 | 5988 | 2025-06-05 | 2025-06-10
019/2024 | 14 | 2025-06-04 | 10970.33 | 286 | 2025-06-05 | 2025-06-11
019/2024 | 15 | 2025-06-04 | 68892.28 | 287 | 2025-06-05 | 2025-06-11
017/2024 | 2 | 2025-04-29 | 1470720.51 | 146 | 2025-05-13 | 2025-05-13
009/2023 | 4 | 2024-08-24 | 690496.65 | 119 | 2024-09-06 | 2024-09-09
009/2023 | 5 | 2024-12-16 | 26734.4 | 137 | 2024-12-23 | 2024-12-24
028/2023 | 11 | 2025-06-23 | 13724.06 | 289 | 2025-06-25 | 2025-06-26
009/2024 | 13 | 2025-06-18 | 15000 | 59 | 2025-06-24 | 2025-06-26
018/2024 | 4 | 2025-06-10 | 141653.39 | 263 | 2025-07-08
009/2022 | 2 do 4 | 2025-06-27 | 692560.27 | 984 | 2025-07-01
024/2024 | 4 | 2025-07-01 | 15552.49 | 29 | 2025-07-04
019/2024 | 16 | 2025-07-02 | 32301.48 | 291 | 2025-07-04 |  |  | 13434
028/2023 | 12 | 2025-07-02 | 90632.94 | 290 | 2025-07-04 |  |  | 13435
007/2024 | 11 | 2025-07-02 | 291762.29 | 6001 | 2025-07-04