## Planilha1
| PREGAO ELETRONICO | 013/2024
| OBJETO | CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA, ELEVATORIA RC1, ELEVATORIA RC2 E UFMT
LOTE | EMPRESA | VALOR | DATA ENVIO NAD | SITUAÇÃO | PRAZO DE ENTREGA | DIAS | OBSERVAÇÃO
1 | TUBCON | 136899.95 | 2024-12-03 | ENTREGA PARCIAL (77.301,69) 17/02 | 45 DIAS CORRIDOS | 83 | RESTANTE (59.598,26) ATÉ 28/02
2 | TUBCON | 99999 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL (JUNCAO) 17/02 | 45 DIAS CORRIDOS | 83
3 | TUBCON | 147999 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 83 | ATÉ 28/02
4 | TUBCON | 191500 | 2024-12-03 | ENTREGA PARCIAL (140.196,70) 17/02 | 45 DIAS CORRIDOS | 83
5 | V E GOMES | 26650 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 22/01/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 83
6 | V E GOMES | 253545 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 23/12/2024 | 45 DIAS CORRIDOS | 83
7 | V E GOMES | 284899 | 2024-12-03 | ENTREGA PARCIAl (276.201,10) | 45 DIAS CORRIDOS | 83
8 | CONEXO | 435000 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 90 DIAS CORRIDOS | 83 | PREVISTO PARA 31/03
9 | HIDROTAM | 17000 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 06/02/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 83
10 | CONEXO | 37500 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 83 | ERIKA VERIFICANDO
11 | AVK VALVULAS | 80000 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL | 90 DIAS CORRIDOS | 83
12 | TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS | 125899.96 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 83 | PREVISTO PARA 25/02
13 | TECNOBOMBAS | 750000 | 2024-12-03 | 01 ENTREGA / OUTRA INFORMAR | 120 DIAS CORRIDOS | 83 | 02 BOMBAS APÓS DESARENADOR
2025-02-24
Formulas:
DIAS = DAYS(E20,[DATA ENVIO NAD])

## Planilha2
| PREGAO ELETRONICO | 014/2024
| OBJETO | LOTEAMENTOS CPA, MARIA AMELIA, ALTAMIRANDO II E ALFREDO III
LOTE | EMPRESA | VALOR | DATA NAD 1 | VALOR NAD 1 | SITUACAO | DATA NAD 2 | VALOR NAD 2
1 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 482999.14 |  | 91021.08 | ENTREGA FINAL 06/02 |  | 52972.9
2 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 599767.04 |  | 160475.53 | ENTREGA FINAL 06/02 |  | 2800
3 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA | 23089.99 |  |  |  |  | 6313.03
4 | TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA. | 31899.91 |  |  |  |  | 4585.16
5 | FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP | 30400 |  |  |  |  | 7027
6 | ENGESAN SANEAMENTO LTDA | 9349 |  |  |  |  | 4389.9
7 | SCL DISTRIBUIDORA LTDA – ME | 224271.84 |  |  |  |  | 111871.76
8 | ENGESAN SANEAMENTO LTDA. | 63488.22
9 | FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 22894.96 |  |  |  |  | 10823.07
10 | HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5671.32 |  |  |  |  | 2828.98
11 | NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA | 42999.93 |  |  |  |  | 9555.54
12 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 1529999.27 |  | 510963.86 | ENTREGA FINAL 06/02
14 | NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA | 102499.92 |  | 16494.24 | ENTREGA TOTAL: 14/02/2025
2025-02-24

## Planilha3
1 | 13008 | TUBO PVC PBA RIGIDO JEI DN 50 DE 60MM, CLASSE... | UNIDADE | 1166 | 57.6 | 67161.6 | 67161.6 | lote 01 | 91021.08
1 | 13009 | TUBO PVC PBA RIGIDO JEI DN 75 MM, CLASSE 12,... | UNIDADE | 88 | 118.86 | 10459.68 | 10459.68 | lote 2 | 160475.53
1 | 13010 | TUBO PVC PBA RIGIDO JEI DN 100 MM, CLASSE 12... | UNIDADE | 69 | 194.2 | 13399.8 | 13399.8 | lote 12 | 510963.86
2 | 13011 | TUBO PVC RIGIDO DEFOFO PB JE COM PONTA E BOLS... | UNIDADE | 34 | 400 | 13600 | 13600
2 | 13012 | TUBO PVC RIGIDO DEFOFO PB JE COM PONTA E BOLS... | BARRA | 65 | 673.41 | 43771.65 | 43771.65
2 | 13013 | TUBO PVC RIGIDO DEFOFO PB JE COM PONTA E BOLS... | BARRA | 66 | 1562.18 | 103103.88 | 103103.88
12 | 13071 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, OCRE, JEI, DN 100... | UNIDADE | 2888 | 106.41 | 307312.08 | 307312.08
12 | 13072 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, OCRE, JEI, DN 150... | UNIDADE | 608 | 221.41 | 134617.28 | 134617.28
12 | 13073 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, OCRE, JEI, DN 200... | UNIDADE | 207 | 333.5 | 69034.5 | 69034.5