## Planilha1
item | nad | ano | empresa | valor | licitacao tipo | licitacao numero | data memorando | data envio | entrega prevista | entrega real | responsavel material | observação | entrega parcial | entrega total
1 | 662 | 2024 | shop materiais |  | compra direta |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 2024-08-18 | adriano | entrega parcial | ok | ok
2 | 633 | 2024 | araujo oliveira | 5731.6 | pregao | 025/2023 |  | 2024-08-05 |  | 2024-08-30 | reposicao estoque | entrega total | ok | ok
3 | 716 | 2024 | COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP | 40000 | pregao | 021/2023 | 2023-08-19 | 2024-08-22 | 45 dias | 2024-09-18 | reposicao estoque | tampao de ferro |  | ok
4 | 652 | 2024 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 370668.31 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  | 2024-09-03 | joao couto | falta 86.765,48 | ok
5 | 657 | 2024 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 185 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  | 2024-09-03 | joao couto |  |  | ok
6 | 654 | 2024 | CONSTRUFORTE TERCEIRIZAÇÕES LTDA | 16654.53 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  |  | joao couto
7 | 656 | 2024 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EIRELI | 130899.61 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  |  | joao couto
8 | 655 | 2024 | DOUGLAS S DE AMORIM | 114661.4 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  | 2024-08-26 | joao couto | soft start (21) |  | ok
9 | 653 | 2024 | FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA, | 28753 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  | 2024-09-16 | joao couto | terminais compressao | ok (21298,00)
10 | 721 | 2024 | THAIS RODRIGUES MACHADO LTDA | 30442.02 | pregao | 024/2023 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | wilma | artefatos de concreto |  | ok
11 | 733 | 2024 | CORR PLASTIK | 182977 | pregao | 031/2023 | 2024-08-23 | 2024-08-28 |  | 2024-09-27 | joao manoel | manutencao agua | ok (1000 tubos de 50mm) | ok
12 | 736 | 2024 | TIGRE | 108375 | pregao | 021/2023 | 2024-08-27 | 2024-09-05 |  |  | wilma mundim | manutencao esgoto
13 | 744 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 5000 | compra direta |  | 2024-08-28 | 2024-09-03 |  | 2024-09-12 | reposicao estoque | manutencao agua |  | ok
14 | 756 | 2024 | GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES | 6100 | compra direta |  | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-16 | reposicao estoque | manutencao agua |  | ok
15 | 757 | 2024 | NHANDERIO | 122692.6 | pregao | 021/2023 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |  |  | reposicao estoque | manutencao esgoto
16 | 762 | 2024 | CONEHIDRO | 45863.7 | pregao | 021/2023 | 2024-09-05 | 2024-09-12 |  |  | reposicao estoque | manutencao esgoto
17 |  |  | POLYVIN |  | pregao | 021/2023 | 2024-09-06 |  |  |  | reposicao estoque | manutencao esgoto
18 | 770 | 2024 | ARAUJO OLIVEIRA | 2361.6 | pregao | 025/2023 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |  |  | reposicao estoque | café / papel higienico | ok (café)
19 | 772 | 2024 | M. DA GUIA FERREIRA | 1220.9 | pregao | 025/2023 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |  | 2024-09-26 | reposicao estoque | açucar/adocante/cha |  | ok
20 | 773 | 2024 | THP | 2000 | pregao | 025/2023 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |  | 2024-09-16 | reposicao estoque | papel toalha |  | ok
21 | 797 | 2024 | CORR PLASTIK | 111852 | pregao | 031/2023 | 2024-09-20 | 2024-09-24 |  |  | joao manoel
22 | 805 | 2024 | VEDASYSTEM | 449740 | pregao | 031/2023 | 2024-09-24 | 2024-09-27 |  |  | setor corte | lacres
23 | 806 | 2024 | THAIS RODRIGUES MACHADO LTDA | 44381 | pregao | 031/2023 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |  |  | wilma | artefatos de concreto
24 | 811 | 2024 | GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES | 6400 | compra direta |  | 2024-09-27 | 2024-10-02 |  |  | ellen | oleo sae 32
25 | 816 | 2024 | M. DA GUIA FERREIRA | 8815.4 | pregao | 025/2023 | 2024-10-01 | 2024-10-02 |  |  | reposicao estoque | açucar/cha/copo
26 |  |  | SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5248 | pregao | 025/2023 | 2024-10-04

## Planilha3
açucar |  |  | café
data | qtde |  | data | qtde
2024-01-16 | 120
2024-02-28 | 120
2024-05-02 | 180
2024-07-04 | 180
2024-09-10 | 100
2024-10-01 | 240 | proximo pedido
total | 940

## Planilha2
pregao | empresa | nad | data | valor
21/2023 | conehidro | 994/2023 | 2023-10-26 | 52217.95
21/2023 | conehidro | 1009/2023 | 2023-11-06 | 4366.3
21/2024 | conehidro | 123/2024 | 2024-01-31 | 35986.65
21/2024 | conehidro | 478/2024 | 2024-05-24 | 88701.4
21/2024 | conehidro | 762/2024 | 2024-09-10 | 45863.7