## RedeAgua
Item | Descrição | Responsavel | Ação | Prazo
1 | Lista detalhada de materiais: diâmetro dos tubos, tipo de reduções (excentricas ou concentricas)
2 | Especificações técnicas de juntas de desmontagem, valvulas borboletas, curvas e conexoes
3 | Definicao da cota de fundo da rede e nota de serviço para escavação
4 | Dimensões dos tubos (comprimento e profundidade das valas), considerando terreno natura e fundo de escavação
5 | Direção do fluxo da rede (horário ou anti-horario
6 | Tipo de rede (por gravidade ou pressurizada)
7 | Detalhamento das interligações da rede
8 | Projeto estrutural e arquitetonico das 4 caixas de passagem (cotas de fundo, dimensões, ferragens, etc)
9 | A redefinicao do projeto impactará diretamente na planilha orçamentaria (Item D@), pois alterações nas metragens dos materiais e serviços modificarão os valores previstos, exigindo ajustes formais. Além disso, o projeto atualizado é essencial para garantir medições precisas já que a fiscalização demandará a integracao dos dados do projeto às medições oficiais, assegurando que os valores pagos correpondam ao efetivamente executado. Sem essa documentação técnica, há risco significativo de glosas devido a divergencias entre o planejado(planilha original) e o executado(obra real), compromentendo a transparencia e a aprovação financeira do serviço

## Interligacao
Item | Descrição | Responsavel | Ação | Prazo
1 | Material | Tecnobombas | Está no canteiro
2 | Agendar para de opração de 72 horas (minimo) com 1 semana de antecedencia para definição da estrategia de intervenção | SANEAR

## Licitação
Item | Descrição | Responsavel | Ação | Prazo
1 | Elaborar TR do Floculador | Fabiola
2 | Elaborar TR do Decantador | Fabiola
3 | Decidir sobre quadro de partida de motores e automação da ETA sendo valvulas e agitadores | Laura