## Planilha1
| PREGAO ELETRONICO | 013/2024
| OBJETO | CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA, ELEVATORIA RC1, ELEVATORIA RC2 E UFMT
LOTE | EMPRESA | VALOR | DATA ENVIO NAD | SITUAÇÃO | PRAZO DE ENTREGA | DIAS | OBSERVAÇÃO
1 | TUBCON | 136899.95 | 2024-12-03 | ENTREGA PARCIAL (2.171,50) | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | TOTAL DOS LOTES: 576.397,95
2 | TUBCON | 99999 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | NF EMITIDA 315.325,89
3 | TUBCON | 147999 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | PREVISTO PARA 17/02
4 | TUBCON | 191500 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | RESTANTE ATÉ 28/02
5 | V E GOMES | 26650 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 22/01/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 73
6 | V E GOMES | 253545 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 23/12/2024 | 45 DIAS CORRIDOS | 73
7 | V E GOMES | 284899 | 2024-12-03 | ENTREGA PARCIAl (103.343,80) | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | PREVISTO RESTANTE 17/02
8 | CONEXO | 435000 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 90 DIAS CORRIDOS | 73 | PREVISTO PARA 31/03
9 | HIDROTAM | 17000 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 06/02/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 73
10 | CONEXO | 37500 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | ERIKA VERIFICANDO
11 | AVK VALVULAS | 80000 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL | 90 DIAS CORRIDOS | 73
12 | TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS | 125899.96 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | PREVISTO PARA 25/02
13 | TECNOBOMBAS | 750000 | 2024-12-03 | 01 ENTREGA / OUTRA INFORMAR | 120 DIAS CORRIDOS | 73 | 02 BOMBAS APÓS DESARENADOR
2025-02-14
Formulas:
DIAS = DAYS(E20,[DATA ENVIO NAD])

## Planilha2
| PREGAO ELETRONICO | 014/2024
| OBJETO | LOTEAMENTOS CPA, MARIA AMELIA, ALTAMIRANDO II E ALFREDO III
LOTE | EMPRESA | VALOR | DATA ENVIO NAD | SITUAÇÃO | PRAZO DE ENTREGA | DIAS | OBSERVAÇÃO
1 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 482999.14
2 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 599767.04
3 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA | 23089.99
4 | TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA. | 31899.91
5 | FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP | 30400
6 | ENGESAN SANEAMENTO LTDA | 9349
7 | SCL DISTRIBUIDORA LTDA – ME | 224271.84
8 | ENGESAN SANEAMENTO LTDA. | 63488.22
9 | FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 22894.96
10 | HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5671.32
11 | NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA | 42999.93
12 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 1529999.27
14 | NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA | 102499.92
2025-02-14