## Planilha1
| PREGAO ELETRONICO | 013/2024
| OBJETO | CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA, ELEVATORIA RC1, ELEVATORIA RC2 E UFMT
LOTE | EMPRESA | VALOR | DATA ENVIO NAD | SITUAÇÃO | PRAZO DE ENTREGA | DIAS | OBSERVAÇÃO
1 | TUBCON | 136899.95 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL | 45 DIAS CORRIDOS | 134 | RESTANTE (59.598,26) entregue 13/03
2 | TUBCON | 99999 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL (JUNCAO) 17/02 | 45 DIAS CORRIDOS | 134
3 | TUBCON | 147999 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 13/03 | 45 DIAS CORRIDOS | 134
4 | TUBCON | 191500 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL | 45 DIAS CORRIDOS | 134 | RESTANTE(51.303,30) entregue 13/03
5 | V E GOMES | 26650 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 22/01/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 134
6 | V E GOMES | 253545 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 23/12/2024 | 45 DIAS CORRIDOS | 134
7 | V E GOMES | 284899 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 06/03/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 134
8 | CONEXO | 435000 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 04/04/2025 | 90 DIAS CORRIDOS | 134
9 | HIDROTAM | 17000 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 06/02/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 134
10 | CONEXO | 37500 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 19/03/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 134
11 | AVK VALVULAS | 80000 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL | 90 DIAS CORRIDOS | 134
12 | TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS | 125899.96 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 12/03/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 134
13 | TECNOBOMBAS | 750000 | 2024-12-03 | 01 ENTREGA / OUTRA INFORMAR | 120 DIAS CORRIDOS | 134 | 02 BOMBAS APÓS DESARENADOR
2025-04-16
Formulas:
DIAS = DAYS(E20,[DATA ENVIO NAD])

## Planilha2
| PREGAO ELETRONICO | 014/2024
| OBJETO | LOTEAMENTOS CPA, MARIA AMELIA, ALTAMIRANDO II E ALFREDO III
LOTE | EMPRESA | VALOR | DATA NAD 1 | VALOR NAD 1 | SITUACAO | DATA NAD 2 | VALOR NAD 2 | SITUACAO 2
1 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 482999.14 | 2024-12-03 | 91021.08 | ENTREGA FINAL 06/02 | 2025-02-21 | 52972.9 | EMTREGUE EM 25/03/2025
2 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 599767.04 | 2024-12-03 | 160475.53 | ENTREGA FINAL 06/02 | 2025-02-21 | 2800
3 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA | 23089.99 |  |  |  | 2025-02-21 | 6313.03 | ENTREGUE EM 05/03/2025
4 | TUBCON TUBOS E CONEXOES, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA. | 31899.91 |  |  |  | 2025-02-21 | 4585.16
5 | FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP | 30400 |  |  |  | 2025-02-21 | 7027
6 | ENGESAN SANEAMENTO LTDA | 9349 |  |  |  | 2025-02-21 | 4389.9 | ENTREGUE EM 11/03/2025
7 | SCL DISTRIBUIDORA LTDA – ME | 224271.84 |  |  |  | 2025-02-21 | 111871.76
8 | ENGESAN SANEAMENTO LTDA. | 63488.22 |  |  |  | 2025-02-21 | 31669.33
9 | FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 22894.96 |  |  |  | 2025-02-21 | 10823.07 | ENTREGUE EM 06/03/2025
10 | HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 5671.32 |  |  |  | 2025-02-21 | 2828.98 | ENTREGUE EM 24/03/2025
11 | NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA | 42999.93 |  |  |  | 2025-02-21 | 9555.54 | ENTREGUE 25/03/2025
12 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 1529999.27 | 2024-12-03 | 510963.86 | ENTREGA FINAL 06/02
14 | NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA | 102499.92 | 2024-12-03 | 16494.24 | ENTREGA TOTAL: 14/02/2025
2025-04-16

## Planilha4
| PREGAO ELETRONICO | 012/2024
| OBJETO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMETNO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)
LOTE | EMPRESA | VALOR | DATA NAD 1 | VALOR NAD 1 | SITUACAO | DATA NAD 2 | VALOR NAD 2
1 | CANCELADO NO PREGAO (LICITAR NOVAMENTE)
2 | CANCELADO NO PREGAO (LICITAR NOVAMENTE)
3 | PETROFISA DO BRASIL LTDA | 300200 | 2024-02-21 | 300200 | ENTREGA ATE 45 DIAS CORRIDOS
4 | PETROFISA DO BRASIL LTDA | 384001.68 | 2024-02-21 | 384001.68 | ENTREGA ATE 45 DIAS CORRIDOS
5 | SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA | 935000 | 2024-02-21 | 935000 | CHEGOU 73.481,20 (20/03/2025
6
7
8
9
10
11
12
14
2025-04-16

## Planilha3
1 | 13008 | TUBO PVC PBA RIGIDO JEI DN 50 DE 60MM, CLASSE... | UNIDADE | 1166 | 57.6 | 67161.6 | 67161.6 | lote 01 | 91021.08
1 | 13009 | TUBO PVC PBA RIGIDO JEI DN 75 MM, CLASSE 12,... | UNIDADE | 88 | 118.86 | 10459.68 | 10459.68 | lote 2 | 160475.53
1 | 13010 | TUBO PVC PBA RIGIDO JEI DN 100 MM, CLASSE 12... | UNIDADE | 69 | 194.2 | 13399.8 | 13399.8 | lote 12 | 510963.86
2 | 13011 | TUBO PVC RIGIDO DEFOFO PB JE COM PONTA E BOLS... | UNIDADE | 34 | 400 | 13600 | 13600
2 | 13012 | TUBO PVC RIGIDO DEFOFO PB JE COM PONTA E BOLS... | BARRA | 65 | 673.41 | 43771.65 | 43771.65
2 | 13013 | TUBO PVC RIGIDO DEFOFO PB JE COM PONTA E BOLS... | BARRA | 66 | 1562.18 | 103103.88 | 103103.88
12 | 13071 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, OCRE, JEI, DN 100... | UNIDADE | 2888 | 106.41 | 307312.08 | 307312.08
12 | 13072 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, OCRE, JEI, DN 150... | UNIDADE | 608 | 221.41 | 134617.28 | 134617.28
12 | 13073 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, OCRE, JEI, DN 200... | UNIDADE | 207 | 333.5 | 69034.5 | 69034.5