## Planilha1
CONTRATO | MES | OCORRENCIA | DILIGENCIA | AVALIACAO | OBSERVAÇÃO
028/2024 | 30/05/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme OS 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 | Pagamento efetuado das NF 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304 e 305
014/2024 | 30/05/2025 | Oficio 002/06/2025 - ROO | Neste mas estive nos dias 07, 15, 22 e 29 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 70.224,30kg (metal: 312kg / papel: 61.932,30kg / plastico:10.980,00kg) | PSAU R$ 14.312,39 (CTR 014/2024). Neste mes trabalharam 13 cooperados
014/2024 | 30/05/2025 | Oficio 002/06/2025 - ROO | Neste mes estive nos dias 07, 15, 22 e 29 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 70.224,30kg (metal: 312kg / papel: 61.932,30kg / plastico:10.980,00kg) | PSAU R$ 14.312,39 (CTR 014/2024). Neste mes trabalharam 13 cooperados
001/2025 | 30/05/2025 | Oficio 0015/2025 - ROO - 04/06/2025 | Neste mes estive nos dias 07, 15, 22 e 29 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 54, 272 T (papel: 40,598T / plastico: 13,674T) | PSAU R$ 11.121,73 (CTR 001/2025). Neste mes trabalharam 34 cooperados
011/2024 | 30/05/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem prestação de serviço | Ordem de inicio não foi dada para o serviço
010/2024 | 30/05/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem prestação de serviço | Rescisão contratual está sendo avaliada
006/2020 | 30/05/2025 | Encaminhado OFICIO 051/2025, em 13/05/2025, solicitando a manifestação de anuência para encerramento do contrato. | Sem diligencias | Serviço paralisado. | Empresa não concordou com o encerramento do contrato em 16/05/2025 e solicitou reunião.
006/2020 | 30/05/2025 | Encaminhado OFICIO 051/2025, em 13/05/2025, solicitando a manifestação de anuência para encerramento do contrato. | Sem diligencias | Serviço paralisado. | Empresa não concordou com o encerramento do contrato em 16/05/2025 e solicitou reunião.
047/2019 | 30/05/2025 | Oficio 002/2025/eta_sanear não foi respondido. Protocolo 12210. | Sem diligencias | Serviço prestado conforme ordens de serviço | Apresentado BM 04 d0 6° termo aditivo no valor de R$ 1.143.763,48. NF 625 emitida em 19/05/2025 e paga em 20/05/2025
009/2022 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR através de Ordens de Serviço | BM 02 do 4º ADITIVO protocolizado em 27/06/2025 no valor de R$ 692.560,27
028/2023 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 11 protocolizado em 23/06/2025 no valor de R$ 13.724,06 e pago em 26/06/2025
007/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma aprovado | Pagamento efetuado em 06/06/2025 da NF 5988 referente ao BM 10
009/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme Plano de Trabalho aprovado | BM 13 referente ao primeiro aditivo de contrato foi protocolizado em 18/06/2025 no valor de R$ 15.000,00 e pagamento efetuado em 26/06/2025
034/2022 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Nenhum serviço executado no período | Nenhuma medição apresentada no periodo
019/2024 | 30/06/2025 | - Aprovada alteração de planilha atraves de aditivo sem reflexo financeiro. | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma estabelecido | BM 14 no valor de R$ 10.970,33 e BM 15 no valor de R$ 68.892,28 protocolizados em 04/06/2025 e pagos em 11/06/2025
039/2022 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR
004/2023 | 30/06/2025 | Vigência do contrato encerrada em 24/05/2025 | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma | Não foi necessario o periodo de acompanhamento da bomba autoescorvante visto que a mesma não atingiu o seu objetivo
013/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Visita na obra em 10/06/2025 | Serviços executados conforme o cronograma aprovado | A presente obra é remanescente de outro contrato e conforme relatado pela empresa fiscalizadora, o primeiro anel do costado está fora de prumo. Entao todo o costado esta com esta anomalia.
024/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviços executados conforme o cronograma aprovado | BM 03 pago em 11/06/2025 através da NF 28 emitida em 05/06/2025
018/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviços executados conforme o cronograma aprovado | BM 03 no valor de R$ 141.653,39 foi protocolizado em 10/06/2025
018/2023 | 30/06/2025 | Carta TBR 095/25 em resposta ao Oficio DIRTEC 244/2025 eferente a perfuração de novo poço e barriletes | Sem diligencias | Sem serviço executado no momento
010/2024 | 30/06/2025 | Firmado em 17/06/2025 o 2° ADITIVO de PRAZO com vigencia entre 19/06/2025 a 18/06/2026 | Contato com a sra. Adriana da Prefeitura de ItajubaMG para verificar o contrato com a empresa Energy | Sem avaliação
011/2024 | 30/06/2025 | Recusa em assinar Termo de Extinção amigável | Sem diligencis | Sem avaliação
012/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem avaliação | Contrato vence em 30/07/2025
028/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR
029/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato
006/2020 | 30/06/2025 | empresa não respondeu o oficio 051/2025 | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado periodo
047/2019 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviço | Pagamento da 5ª medição do 6° aditivo em 13/06/2025, referente ao mês de Maio/2025, NF 633, no valor de R$ 1.101.668,10
058/2021 | 30/06/2025 | - Vigência do contrato encerrada | Sem diligencias | Sem avaliação | O terceiro termo aditivo teve a vigencia encerrada em 21/06/2025
009/2022 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
011/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
013/2022 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
014/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
018/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
021/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
011/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
009/2022 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme ordens de serviço | Terceira medição do 4º aditivo protocolizada em 31/07/2025, no valor de R$ 762.343,75
007/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma aprovado | BM 11 protocolizado em 02/07/2025 no valor de R$ 291.762,29 e BM 12 protocolizado em 15/07/2025 no valor de R$ 134.604,86
034/2022 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Empresa recebeu solicitação para executar duas caixas de registro na saida do reservatorio da UFR
039/2022 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR
028/2023 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 12 protocolizado em 02/07/2025 no valor de R$ 90.632,94 e pago em 08/07/2025
009/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme plano de trabalho aprovado | BM 14 referente ao primeiro aditivo de contrato foi protocolizado em 14/07/2025 no valor de R$ 15.000,00 e pagamento efetuado em 25/07/2025
013/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 05 protocolizado em 11/07/2025 no valor de R$ 56.479,88 e encaminhado para CEF para emissão do RAE. Emitido RAE 133 em 28/07/2025 com glosa de R$ 5.000,00
018/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 04 foi pago em 10/07/2025
024/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma aprovado | BM 04 protocolizado em 01/07/2025 no valor de R$ 15.552,49 e pago em 08/07/2025
028/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR | Pagamentos em 08/07/2025 as NFs 313,314 e 315 referente as OS 029, 027 e 028 respectivamente
029/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato
012/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | O contrato venceu em 30/07/2025 e não houve solicitação de prorrogação de prazo
011/2024 | 31/07/2025 | Empresa encaminhou OFICIO em 07/07/2025 manifestando discordancia com a rescisão contratual e pleiteando o pagamento de serviços executados | Sem diligencias pois o fiscal teve acesso ao OFICIO no dia 31/07/2025 | Sem serviços prestados | Deverá ser verificado quais os serviços que a contratante pleiteia visto que não houve ordem de inicio dos serviços
018/2023 | 31/07/2025 | Oficio DIRTEC 332/2025 datado de 11/07/2025 encaminha para empresa para solução das pendências | Sem diligencias | Sem serviços prestados
010/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem serviços prestados | Aguardando a indicação de nova área para instalação das placas solares
039/2022 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR | Previsto para 08/09/2025 uma reuniao com representante da empresa
009/2022 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme ordens de serviço | Pagamento em 05/08/2025 da NF 1003 emitida em 04/08/2025
034/2022 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Nenhum serviço executado no periodo
028/2023 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 13 protocolizado em 18/08/2025 no valor de R$ 70.569,59 e pago em 28/08/2025
018/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 05 protocolizado em 18/08/2025 no valor de R$ 117.309,50
018/2023 | 29/08/2025 | Em 08/08/2025 a empresa SM7 respondeu o oficio DIRTEC 332 , através da Carta TBR 131/2025 com base me reunião in loco realizada em 05/08/2025 | Sem diligencias | Serviço pausado | As partes, SANEAR e SM7, firmaram acordo extrajudicial em 25/08/2025 e encaminhado atraves do oficio DIRTEC 432/2025
007/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma | BM 13 protocolizado em 12/08/2025 no valor de R$ 295.980,30 e pago em 26/08/2025
009/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme plano de trabalho aprovado | Ultima medição protocolizada em 12/08/2025 e pagamento efetuado em 28/08/2025
011/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem serviço prestado no periodo | Em 19/08/2025 foi encaminhado, via email, a MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA SOBRE A EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 011/2024 E IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE PAGAMENTO2024.
047/2019 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme ordens de serviço | Medição emitida neste periodo e respectiva nota fiscal não foi atestada pelo fiscal de contrato
010/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem serviço prestado | Aguardando a indicação de nova área para instalação das placas solares
009/2023 | 29/08/2025 | Não houve | Obras paralisadas, com atraso | Obras paralisadas, com atraso | Vila toscana, poço operando, necessita de adequações. Poço almoxarifado - obra paralisada
006/2024 | 29/08/2025 | Não houve | - Encaminhamos oficios DIRTEC 161/2025 e DIRTEC 188/2025 | Dentro do cronograma do contrato | Sem ocorrências
008/2023 | 29/08/2025 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Não houve
017/2024 | 29/08/2025 | Não houve | - Faltam terminar os poços do Alto da Fé e do Complexo Carimã | Dentro do cronograma do contrato | Todos os trabalhadores utilizam equipamentos de proteção individual
014/2024 | 29/08/2025 | Oficio n° 029/09/2025 | Neste mes estive nos dias 22 e 28 no local de reciclagem | Mat. reciclado = 91.094kg (metal: 2.091kg / aluminio:183kg/papel: 58.460kg / plastico:30.430kg) | PSAU R$ 18.668,19 (CTR 014/2024). Neste mes trabalharam 11 cooperados
003/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | 1 - poço Razia: Desceu a bomba cm 3 trabalhadores 2 - poço Marajá: Falta descer a bomba; Falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia 3 - poço Resistencia : Já está em funcionamento 4 - poço Primavera: Falta descer a bomba; Falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia | Obra em atraso | Sem ocorrencias
009/2022 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme ordens de serviço | Pagamento em 04/09/2025 da NF 1042 emitida em 03/09/2025 referente a medição no valor de R$ 571.025,05
034/2022 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Nenhum serviço executado no periodo
039/2022 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR | Reuniâo com reprensentante Farias da Sagatech em 15/09/2025 junto ao João Manoel
028/2023 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 14 protocolizado em 17/09/2025 no valor de R$ 91.654,46 e pago em 19/09/2025
007/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | Em 15/09/2025 chegaram os suporte dos decantadores em aço inox. A empresa executou o trabalho de colocacao dos suportes mas nao houve medicao
010/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem serviço prestado no periodo | SANEAR solicitou a prefeitura cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
013/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Nenhum BM apresentando no periodo
018/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 06 protocolizado em 10/09/2025 no valor de 290.639,32 e pago em 25/09/2025
024/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 05 protocolizado em 10/09/2025 no valor de 20.460,00 e pago em 19/09/2025
028/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR
029/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato
017/2024 | 30/09/2025 | Não houve | Falta perfurar os poços Alto da Fé e do Complexo Carimã | Obras em atraso | Obras em atraso
003/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrências | 1 - Poço Razia: feito barrilete que liga o poço a caixa d´agua; 2 - Realizar o rebaixamento de energia | Obras em atraso | Obras em atraso
008/2023 | 30/09/2025 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Não houve
009/2023 | 30/09/2025 | Não houve | Obras paralisadas | Obras paralisadas | Vila toscana, poço operando, necessita de adequações. Poço almoxarifado - obra paralisada
006/2024 | 30/09/2025 | Não houve | - Encaminhamos oficios DIRTEC 161/2025 e DIRTEC 188/2025 | Dentro do cronograma do contrato | Sem ocorrencias
001/2025 | 30/09/2025 | Não houve | Neste mês estive nos dias 04, 12 e 25 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 75, 252 T (metal: 2,747T/papel: 52,613T / plástico: 13,821T/vidro:6,070T) | PSAU R$ 15.421,23 (CTR 001/2025). Neste mes trabalharam 24 cooperados
014/2024 | 30/09/2025 | Aguardando certidão negativa da coopercicla para renovar aditivo | Neste mês estive nos dias 5, 12 e 17 no local da reciclagem | Esperando aditivar o contrato | Neste mês, dia 15, técnicas do Sebrae estiveram na Coopercicla, realizando treinamento de segurança aos 11 cooperados
009/2022 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas | Pagamento em 15/10/2025 da NF 1060 emitida em 10/10/2025 referente a medição no valor de R$ 611.283,40
034/2022 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Encaminhado em 15/10/2025, o oficio DIRTEC 538/2025 solicitando a execução de diversos serviços
028/2023 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 15 protocolizado em 02/10/2025 no valor de R$ 80.671,77 e pago em 07/10/2025
007/2024 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 14 protocolizado em 01/10/2025 no valor de R$ 316.000,00 e pago em 15/10/2025. BM 15 protocolizado em 29/10/2025 no valor de 804.000,00
039/2022 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR | Encontro com representantes da empresa na Feira de Saneamento. Servidores participaram de curso realizado pela empresa
013/2024 | 30/10/2025 | Empresa fiscalizadora enviou oficio CAR/60/RONDO/2025 sobre ocorridos durante o teste de estanqueidade. | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 06 apresentando em 06/10/2025 no valor de R$ 8.367,60 (recurso federal) e BM 07 apresentado em 20/10/2025 no valor de 4.375,47 (recursos proprios)
024/2024 | 30/10/2025 | Empresa fiscalizadora enviou oficio CAR/60/RONDO/2025 sobre ocorridos durante o teste de estanqueidade. | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Nenhum BM protocolizado no periodo. A obra estava aguardando definições sobre o chumbamento do tanque na base.
018/2024 | 30/10/2025 | Empresa fiscalizadora enviou oficio CAR/60/RONDO/2025 sobre ocorridos durante o teste de estanqueidade. | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Nenhum BM protocolizado no periodo. A obra segue o cronograma com a demolicao da antiga agencia e desmontagem dos barriletes do poço desativado
028/2024 | 30/10/2025 | Empresa fiscalizadora enviou oficio CAR/60/RONDO/2025 sobre ocorridos durante o teste de estanqueidade. | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR
028/2024 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR
029/2024 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato
047/2019 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme ordens de serviço | Pagamento da medicao n° 09 do 6° aditivo no valor de R$ 1.151.569,57 referente ao mes de Setembro/2025. NF não atestada pelo fiscal de contrato
047/2019 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme ordens de serviço | Pagamento da medicao n° 09 do 6° aditivo no valor de R$ 1.151.569,57 referente ao mes de Setembro/2025. NF não atestada pelo fiscal de contrato
006/2020 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo
010/2024 | 30/10/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | SANEAR solicitou a prefeitura cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
047/2019 | 28/11/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme ordens de serviço | Protocolada medicao n° 10 do 6° aditivo no valor de R$ 1.157.977,15 referente ao mes de Outubo/2025. NF 675 emitida em 21/11/2025
011/2024 | 28/11/2025 | Memorando juridico 129/2025 de 28/11/2025 reiterando solicitação de análise técnica sobre oficio encaminhado pela empresa. | Sem diligencias | Sem serviço prestado no período
009/2022 | 08/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas | Pagamento em 07/11/2025 da NF 1070 emitida em 05/11/2025 referente a medição no valor de R$ 658.021,80
034/2022 | 08/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Protocolado BM 19 em 11/11/2025 no valor de R$ 27.445,97 e pago em 25/11/2025 sob a NF 317
039/2022 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR | A vigencia do contrato venceu em 27/11/2025 mas ainda não houve solicitação de prorrogacao de prazo vindo da empresa
028/2023 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 16 protocolizado em 11/11/2025 no valor de R$ 14.885,70 e pago em 25/11/2025
007/2024 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 15 no valor de R$ 804.000,00 pago em 13/11/2025 e BM 16 no valor de R$ 686.449,34 protocolizado em 27/11/2025
011/2024 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Sem serviço prestado no período
010/2024 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | SANEAR solicitou a prefeitura cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
010/2024 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | SANEAR solicitou a prefeitura cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
013/2024 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | NF 36 emitida em 12/11/2025 referente ao BM 06 foi paga em 28/11/2025
018/2024 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Nenhum BM protocolizado no periodo. A obra segue o cronograma com a demolicao do reservatorio em concreto
024/2024 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Encaminhado oficio DIRTEC 310/2025 solicitando a paralisação da obra EM 18/11/2025. Encaminhado oficio DIRTEC 612/2025 oficializando a RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO
028/2024 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR | Contrato deverá ser prorrogado devido ao saldo residual existente.
029/2024 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Em 17/11/2025 foi publicado PREGAO ELETRONICO para aquisição de objeto referente a este contrato.
018/2023 | 28/11/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço pausado | BM 06 protocolizado em 18/11/2025 no valor de R$ 162.450,58
009/2023 | 31/10/2025 | Poço do condominio Vila Toscana necessita de algumas adequações. | Obras paralisadas | Obras paralisadas | Vila toscana, poço operando, necessita de adequações. Poço almoxarifado - obra paralisada
003/2024 | 31/10/2025 | Sem ocorrencias | No assentamento Primavera, segundo a empresa falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia | A empresa apresentou os documentos exigidos em legislação e todos os 3 funcionarios | Alguns dos poços que estão neste contrato estão em atraso
017/2024 | 31/10/2025 | Não houve | Falta perfurar os poços Alto da Fé e do Complexo Carimã | Obras em atraso | Obras em atraso
008/2023 | 31/10/2025 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Não houve
006/2024 | 31/10/2025 | Não houve | Estamos no aguardo dos documentos solicitados atraves dos memorandos | Dentro do cronograma do contrato | Sem ocorrencias
001/2025 | 31/10/2025 | O presidente da cooperativa Nova Esperança solicita o caminhão F-4000 para a coleta noturna. Protocolo n° 14.714 | Neste mês estive nos dias 03, 15, 22 e 29 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 94, 98 T (metal: 2,65T/papel: 77,6168T / plástico: 10,063T/vidro:4,65T) | PSAU R$ 20.817,72 (CTR 001/2025). Neste mês trabalharam 21 cooperados
014/2024 | 31/10/2025 | Não ocorreu | Neste mês estive nos dias 03, 15, 22 e 29 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 60, 5372 T (eletronico:2,3T/aluminio:0,8535T/papel: 43,044T / plástico: 5,34T/vidro:9,0T) | Trabalharam 11 cooperados
006/2024 | 28/11/2025 | Não houve | Estamos no aguardo dos documentos solicitados atraves dos memorandos | Dentro do cronograma do contrato | Sem ocorrencias
008/2023 | 28/11/2025 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Não houve
009/2023 | 28/11/2025 | Poço do condominio Vila Toscana necessita de algumas adequações. | Obras paralisados | Obras paralisados | Vila toscana, poço operando, necessita de adequações. Poço almoxarifado - obra paralisada
003/2024 | 28/11/2025 | Obras em atraso | No assentamento Primavera, segundo a empresa falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia | A empresa apresentou os documentos exigidos em legislação e todos os 3 funcionarios utlizam os equipamentos de proteção individual | Alguns dos poços que estão neste contrato estão em atraso. São execuções.
017/2024 | 28/11/2025 | Obras em atraso | Falta perfurar os poços Alto da Fé e do Complexo Carimã | Obras em atraso | Este contrato vemce em 17/12/2025
001/2025 | 28/11/2025 | Não houve | Neste mês estive nos dias 06, 13 e 19 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 75, 69 T (metal: 3,73T/papel: 62,7686T / plástico: 9,1914T) | PSAU R$ 15.511,40. Neste mês trabalharam 21 cooperados
014/2024 | 28/11/2025 | Não ocorreu | Neste mês estive nos dias 06, 13 e 19 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 68,2823 T (eletronico: 12,30kg/papel: 32,92T / plástico: 35,35T) | Neste mês trabalharam 15 cooperados. PSAU R$ 13.993,26
009/2022 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas | Pagamento em 12/12/2025 da NF 1079 emitida em 02/12/2025 referente a medição no valor de R$ 604.101,49
018/2023 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço pausado | Pagamento efetuado em 26/12/2025 referente ao BM 06 protocolizado em 18/11/2025 no valor de R$ 163.450,58
028/2023 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 17 protocolizado em 04/12/2025 no valor de R$ 12.832,38 e pago em 12/12/2025
034/2022 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Protocolado BM 20 em 04/12/2025 no valor de R$ 44.844,13 e pago em 12/12/2025 sob a NF 323
039/2022 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR | Em 15/12/2025 houve a solicitação de prorrogacao de prazo vindo da empresa. Porém não houve renovação do contrato.
010/2024 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | SANEAR solicitou a prefeitura cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
011/2024 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Sem serviço prestado no período | Processo de rescisao unilateral em 02/12/2025 e publicacao no diorondon n° 6.086 em 02/12/2025
007/2024 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 16 no valor de R$ 686.449,34 pago em 12/12/2025
013/2024 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | Contrato encerrado pois não há mais medições para serem feitas
018/2024 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 07 protocolizado em 02/12/2025 no valor de R$ 293.201,05 e pago em 19/12/2025 através da NF 316
028/2024 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR | Empresa solicitou a prorrogacao de prazo antes do vencimento do contrato.
029/2024 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | A vigencia do contrato foi encerrada em 25/12/2025. O contrato 019/2025 vai substituir este.
047/2019 | 31/12/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme ordens de serviço | Protocolada medicao n° 11 do 6° aditivo no valor de R$ 1.173.996,11 referente ao mes de Novembro/2025. NF 684 emitida em 17/12/2025
024/2024 | 31/12/2025 | Termo de Rescisao Consensual elaborado em 29/12/2025 | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Encaminhado Termo de Rescisao Consensual de 29/12/20225 para empresa via whatsapp e email
009/2022 | 30/01/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas | Pagamento em 28/01/2026 da NF 1099 emitida em 22/01/2026 referente a medição no valor de R$ 925.792,90
034/2022 | 30/01/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Nenhum serviço foi executado ou medido no periodo
028/2023 | 30/01/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 19 protocolizado em 19/01/2026 no valor de R$ 18.614,20.
018/2024 | 30/01/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 08 protocolizado em 22/01/2026 no valor de R$ 238.489,65.
007/2024 | 30/01/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 17 protocolizado em 08/01/2026 no valor de R$ 423.150,00 pago em 28/01/2026
024/2024 | 30/01/2026 | Termo de Rescisao Consensual assinado em 14/01/2026 por representante legal da empresa | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Obra finalizada devido a adaptações de projeto que iriam culminar em aditivo maior que o percentual legalmente permitido
019/2025 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | A vigencia do contrato foi encerrada em 25/12/2025. O contrato 019/2025 vai substituir este.
019/2025 | 30/01/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Empenho do valor do contrato encaminhado através do DIRTEC/ENG n ° 019/2026 de 15/01/2026
018/2023 | 30/01/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço pausado | Vigencia do contrato vence em 13/02/2026
010/2024 | 30/01/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | SANEAR ainda não teve retorno da prefeitura sobre a cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
009/2023 | 30/01/2026 | Poço do condominio Vila Toscana necessita de algumas adequações. | Obras paralisados | Obras paralisados | Vila toscana, poço operando, necessita de adequações. Poço almoxarifado - obra paralisada
017/2024 | 30/01/2026 | Obras em atraso | Falta perfurar os poços Alto da Fé e do Complexo Carimã | Obras em atraso
003/2024 | 30/01/2026 | Obras em atraso | No assentamento Primavera, segundo a empresa falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia | A empresa apresentou os documentos exigidos em legislação e todos os 3 funcionarios utilizam os equipamentos de proteção individual | Alguns dos poços que estão neste contrato estão em atraso. São execuções.
008/2023 | 30/01/2026 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Não houve
001/2025 | 30/01/2026 | Não houve | Neste mês estive nos dias 08, 16 e 28 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 86, 1174 T (metal: 5,7T/papel: 69,9016T / plástico: 10,5158T) | PSAU R$ 17.646,81. Neste mês trabalharam 21 cooperados
014/2025 | 2025-10-31 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Ordem de inicio dada em 02/10/2025
014/2025 | 2025-11-28 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Protocolada medicao 01 em 25/11/2026 no valor total do contrato
014/2025 | 2025-12-31 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | NF 02 emititda em 04/12/2025 e paga em 19/12/2025
014/2025 | 31/12/2025 | Sem ocorrências | Sem diligências | Serviço prestado conforme cronograma | NF 02 emitida em 04/12/2025 e paga em 19/12/2025
006/2024 | 30/01/2026 | Não houve | Estamos no aguardo dos documentos solicitados atraves dos memorandos | Dentro do cronograma do contrato | Sem ocorrencias
034/2022 | 27/02/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Nenhum serviço foi executado ou medido no periodo
028/2023 | 27/02/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 20 protocolizado em 30/01/2026 no valor de R$ 35.089,76 e BM 21 protocolizado em 23/02/2026 no valor de R$ 23.842,17
009/2022 | 27/02/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas | BM 09 do 4° ADITIVO protocolizado em 27/02/2026 no valor de R$ 734.795,99
018/2024 | 27/02/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Pagamento em 13/02/2026 a NF 332 referente ao BM 08 no valor de R$ 238.489,65.
007/2024 | 27/02/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | Em fase final de acabamento dos módulos de decantação.
019/2025 | 27/02/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Sem observação
018/2023 | 27/02/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço pausado | Vigencia do contrato venceu em 13/02/2026 e não foi renovado
010/2024 | 27/02/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | SANEAR ainda não teve retorno da prefeitura sobre a cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
001/2026 | 2026-02-27 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas
009/2022 | 31/03/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas | BM 10 do 4° ADITIVO protocolizado em 27/03/2026 no valor de R$ 667.090,13
007/2024 | 31/03/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 18 protocolizado em 04/03/2026 no valor de R$ 170.056,62.
010/2024 | 31/03/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | SANEAR ainda não teve retorno da prefeitura sobre a cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
018/2024 | 31/03/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 09 protocolizado em 12/03/2026 no valor de R$ 168.681,47
019/2025 | 31/03/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Sem observação
028/2023 | 31/03/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 22 protocolizado em 05/03/2026 no valor de R$ 65.166,97 e BM 23 protocolizado em 31/03/2026 no valor de R$ 42.382,32
034/2022 | 31/03/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Nenhum serviço foi executado ou medido no periodo
009/2022 | 30/04/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas | BM 11 do 4° ADITIVO protocolizado em 27/04/2026 no valor de R$ 305.368,88
007/2024 | 30/04/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | Pagamento do BM 18 efetuado em 02/04/2026.
018/2024 | 30/04/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Pagamento do BM 09 em 14/04/2026 através da NF 344 emitida em 08/04/2026.
019/2025 | 30/04/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Sem observação
028/2023 | 30/04/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | Pagamento do BM 23 em 10/04/2026 através da nota fiscal 339 emitida em 09/04/2026
034/2022 | 30/04/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Nenhum serviço foi executado ou medido no periodo
010/2024 | 30/04/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | SANEAR ainda não teve retorno da prefeitura sobre a cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
021/2025 |  | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Pagamento do BM 01 em 30/12/2025
021/2025 |  | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Pagamento do BM 02 em 27/02/2026
021/2025 |  | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Pagamento do BM 03 em 27/03/2026
021/2023 | 12/05/2026 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura | nan
028/2024 | 30/04/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR
008/2023 | 30/04/2026 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Vencimento deste contrato: 20/05/2026
009/2023 | 30/04/2026 | Poço do condominio Vila Toscana necessita de algumas adequações. | Obras paralisadas | Obras paralisadas | Contrato vence dia : 28/05/2026
003/2024 | 30/04/2026 | Obras em atraso | No assentamento Primavera, segundo a empresa falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia. No poço do distr. Razia, executou o barrilete da caixa d´agua | A empresa apresentou os documentos exigidos em legislação e todos os 3 funcionarios utilizam os equipamentos de proteção individual | Contrato com vencimento em : 25/05/2026
014/2024 | 30/04/2026 | Não ocorreu | Neste mês estive nos dias 13, 23 e 28 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 65,2482 T (aluminio: 0,5924T/papel: 64,5T / metal: 0,1558T) | Neste mês trabalharam 13 cooperados. PSAU R$ 14.301,50
017/2024 | 30/04/2026 | Obras em atraso | Falta perfurar os poços Alto da Fé e do Complexo Carimã | Obras em atraso | Contrato com vencimento em: 15/07/2026
001/2025 | 30/04/2026 | Não houve | Neste mês estive nos dias 13, 23 e 28 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 69, 3445 T (metal: 3,3875T/papel: 43,674T / plástico: 12,823T/vidro:9,46T) | PSAU R$ 14.210,08. Neste mês trabalharam 23 cooperados
006/2024 | 30/04/2026 | Aguardando informações solicitadas por oficio no dia 19/02/2026 | Estamos no aguardo dos documentos solicitados atraves dos memorandos | No aguardo de informações da Coomser | Aguardando relatorio do mês, conforme solicitado por oficio numero 01/26 no dia 19/02/2026
016/2025 | 30/04/2026 | Não houve | A empresa contratada apresentou o 1° relatorio com pré relatório de regularização dos recursos hídricos subterrâneos e tamponamento definitivo de alguns poços tubulares | Dentro do cronograma | A empresa apresentou e recebeu a 1ª medição (N.F.)
005/2026
008/2026
009/2026
010/2026
003/2026
003/2026 | 30/04/2026 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem avaliação | Contrato iniciado em 17/03/2026.
017/2024 | 27/02/2026 | Obras em atraso | Falta perfurar os poços Alto da Fé e do Complexo Carimã | Obras em atraso | Contrato com vencimento em: 15/07/2026
009/2023 | 27/02/2026 | Poço do condominio Vila Toscana necessita de algumas adequações. | Obras paralisadas | Obras paralisadas | Contrato vence dia : 28/05/2026
008/2023 | 27/02/2026 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Vencimento deste contrato: 20/05/2026
006/2024 | 27/02/2026 | Aguardando informações solicitadas por oficio no dia 19/02/2026 | Estamos no aguardo dos documentos solicitados atraves dos memorandos | No aguardo de informações da Coomser | Aguardando relatorio do mês, conforme solicitado por oficio numero 01/26 no dia 19/02/2026
003/2024 | 27/02/2026 | Obras em atraso | No assentamento Primavera, segundo a empresa falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia. No poço do distr. Razia, executou o barrilete da caixa d´agua. Poço resistencia está em funcionamento e poço marajá falta descer a bomba. | A empresa apresentou os documentos exigidos em legislação e todos os 3 funcionarios utilizam os equipamentos de proteção individual | Contrato com vencimento em : 25/05/2026
001/2025 | 27/02/2026 | Não houve | Neste mês estive nos dias 05, 19 e 25 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 76,74 T (metal: 4,86T/papel: 58,58T / plástico: 6,77T/vidro:6,53T) | PSAU R$ 15.760,58. Neste mês trabalharam 21 cooperados
016/2025 | 27/02/2026 | Não houve | A empresa contratada apresentou o 1° relatorio com pré relatório de regularização dos recursos hídricos subterrâneos e tamponamento definitivo de alguns poços tubulares | Dentro do cronograma | Dentro das conformidades
014/2024 | 27/02/2026 | Não ocorreu | Neste mês estive nos dias 05, 19 e 25 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 64,65 T (metal: 2,05T/papel: 59,13T / plástico: 3,47T) | Neste mês trabalharam 13 cooperados. PSAU R$ 13.248,94
009/2023 | 31/03/2026 | Poço do condominio Vila Toscana necessita de algumas adequações. | Obras paralisadas | Obras paralisadas | Contrato vence dia : 28/05/2026
017/2024 | 31/03/2026 | Obras em atraso | Falta perfurar os poços Alto da Fé e do Complexo Carimã | Obras em atraso | Contrato com vencimento em: 15/07/2026
008/2023 | 31/03/2026 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Vencimento deste contrato: 20/05/2026
006/2024 | 31/03/2026 | Aguardando informações solicitadas por oficio no dia 19/02/2026 | Estamos no aguardo dos documentos solicitados atraves dos memorandos | No aguardo de informações da Coomser | Aguardando relatorio do mês, conforme solicitado por oficio numero 01/26 no dia 19/02/2026
003/2024 | 31/03/2026 | Obras em atraso | No assentamento Primavera, falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia. No poço do distr. Razia, executou o barrilete da caixa d´agua. Poço resistencia está em funcionamento e poço marajá falta descer a bomba. | Obras paralisadas | Contrato com vencimento em : 25/05/2026
016/2025 | 31/03/2026 | Não houve | Emissao de N.F 04/03/2026, valor R$ 336.384,40 | Dentro do cronograma | Relatorio apresentado em 25/02/2026, memo DG: 033/2026
014/2024 | 31/03/2026 | Não ocorreu | Neste mês estive nos dias 12, 18 e 26 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 67,48 T (metal: 1,5T/papel: 55,26T / plástico: 10,72T) | Neste mês trabalharam 13 cooperados. PSAU R$ 14.790,27
001/2025 | 31/03/2026 | Não houve | Neste mês estive nos dias 12, 18 e 26 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 74,473 T (metal: 7,69T/papel: 53,0342T / plástico: 13,4488T/vidro:6,53T) | PSAU R$ 16.256,58. Neste mês trabalharam 27 cooperados
009/2022 | 29/05/2026 | Contrato renovado em 08/05/2026 até 07/05/2027 | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas | BM 01 do 5° ADITIVO protocolizado em 29/05/2026 no valor de R$ 925.350,92
007/2024 | 29/05/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | Inicio dos trabalhos de parametrização das valvulas dos filtros e serviço de compartimentação do decantador
010/2024 | 29/05/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | O contrato vencerá em 18/06/2026 e não houve avanço para aquisicao de nova área.
018/2024 | 29/05/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Nenhum BM protocolizado no periodo. Serviços de pintura e acabamentos estão sendo feitos
019/2025 | 29/05/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Sem observação
028/2023 | 29/05/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | Nenhum BM apresentado no periodo. Serviço executado na regiao da vila Salmen.
028/2024 | 29/05/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR | Sem observações
034/2022 | 29/05/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Nenhum serviço foi executado ou medido no periodo
010/2026 | 29/05/2026 | Contrato assinado em 20/05/2026 | nan | nan | Portaria de nomeação publicada em 27/05/2026. BM 01 protocolizado em 27/05/2026
009/2026 | 29/05/2026 | Contrato assinado em 20/05/2026 | Sem diligencias | Sem avaliação | Portaria de nomeação publicada em 25/05/2026
008/2026 | 29/05/2026 | Contrato assinado em 20/05/2026 | Sem diligências | Sem avaliação | Portaria de nomeação publicada em 25/05/2026
005/2026 | 29/05/2026 | Contrato assinado em 04/05/2026 | Sem diligencias | Sem avaliação | Portaria de nomeação publicada em 25/05/2026
004/2026
014/2024 | 29/05/2026 | Não ocorreu | Neste mês estive nos dias 06, 15 e 26 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 60,92 T (papel: 50,92T / plástico: 10,00T) | Neste mês trabalharam 09 cooperados. PSAU R$ 13.909,86
001/2025 | 29/05/2026 | Não houve | Neste mês estive nos dias 06, 15 e 26 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 67,78 T (metal: 3,03T/papel: 57,99T / plástico: 6,76T) | PSAU R$ 15.269,48. Neste mês trabalharam 22 cooperados
006/2024 | 29/05/2026 | Aguardando informações solicitadas por oficio no dia 19/02/2026 | Estamos no aguardo dos documentos solicitados atraves dos memorandos | No aguardo de informações da Coomser | Aguardando relatorio do mês, conforme solicitado por oficio numero 01/26 no dia 19/02/2026
016/2025 | 29/05/2026 | Não houve | Aguardando a conclusão dos serviços contratados | Dentro do cronograma | Aguardando a conclusão dos serviços contratados
017/2024 | 29/05/2026 | Obras em atraso | Falta perfurar os poços Alto da Fé e do Complexo Carimã. Ocorreu uma reunião dia 18/0 com o eng. Rafael, representante da Millenium (contratada) e o SANEAR( Eng. Laura, Brumatti, Lucas, Jamal e João Manoel), sobre o atraso nas obras. | Obras em atraso | Contrato com vencimento em: 15/07/2026
008/2023 | 29/05/2026 | Estivemos reunidos com o eng. Rafael da Millenium, a Diretora Técnica Eng. Laura, os superintendentes: Marcos Brumatti, Sr. Lucas, tratando sobre as obras e o prazo de vencimento do contrato. Reunião dia 18/05/26 na sala da diretora técnica. | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Contrato venceu dia : 20/05/2026.
003/2024 | 29/05/2026 | Estivemos reunidos com o eng. Rafael da Millenium, a Diretora Técnica Eng. Laura, os superintendentes: Marcos Brumatti, Sr. Lucas, tratando sobre as obras e o prazo de vencimento do contrato. Reunião dia 18/05/26 na sala da diretora técnica. | No assentamento Primavera, falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia. No poço do distr. Razia, executou o barrilete da caixa d´agua. Poço resistencia está em funcionamento e poço marajá falta descer a bomba. Obras em atraso | Obras paralisadas | Contrato vencido em 25/05/2026
009/2023 | 29/05/2026 | Estivemos reunidos com o eng. Rafael da Millenium, a Diretora Técnica Eng. Laura, os superintendentes: Marcos Brumatti, Sr. Lucas, tratando sobre as obras e o prazo de vencimento do contrato. Reunião dia 18/05/26 na sala da diretora técnica. | Obras paralisadas | Obras paralisadas | Contrato vencido em 28/05/2026
004/2026 | 30/06/2026 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma e ordens de serviço expedidas | BM 01 protocolizada em 30/06/2026
034/2022 | 30/06/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Encaminhada ordem de execução de serviço no residencial Altamirando através do OFICIO DIRTEC/ENG N° 126/2026 de 22/06/2026
028/2023 | 30/06/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 24 protocolizado em 08/06/2026 no valor de R$ 31.601,21 e pago em 12/06/2026
005/2026 | 30/06/2026 | Contrato assinado em 04/05/2026 | Sem diligencias | Sem avaliação | Aguardan autorização da CEF para dar ordem de inicio da obra
018/2024 | 30/06/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 10 protocolizado em 12/06/2026 no valor de R$ 124.700,33
008/2026 | 30/06/2026 | Contrato assinado em 20/05/2026 | Sem diligências | Sem avaliação | Aguardando autorização da CEf para dar ordem de inicio de obra
007/2024 | 30/06/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | Término dos trabalhos de parametrização das valvulas dos filtros e serviço de compartimentação do decantador. Testes de estanqueidade realizados .SErviços de parametrização serão refeitos e alguns vazamentos serão sanados.
028/2024 | 30/06/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR | Sem observações
019/2025 | 30/06/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | Sem observação
010/2026 | 30/06/2026 | Contrato assinado em 20/05/2026 | nan | nan | Pagamento da NF 12 em 12/06/2026
010/2024 | 30/06/2026 | Sem ocorrências | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado no periodo | O contrato será aditivado por igual periodo.
009/2026 | 30/06/2026 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem avaliação | Solicitação de empenho no valor de R$ 26.297,20 no dia 23/06/2026
009/2022 | 30/06/2026 | Contrato renovado em 08/05/2026 até 07/05/2027 | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviços emitidas | BM 03 do 5° ADITIVO protocolizado em 25/06/2026 no valor de R$ 538.184,49