## Planilha1
CONTRATO | MES | OCORRENCIA | DILIGENCIA | AVALIACAO | OBSERVAÇÃO
028/2024 | 30/05/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme OS 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 | Pagamento efetuado das NF 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304 e 305
014/2024 | 30/05/2025 | Oficio 002/06/2025 - ROO | Neste mas estive nos dias 07, 15, 22 e 29 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 70.224,30kg (metal: 312kg / papel: 61.932,30kg / plastico:10.980,00kg) | PSAU R$ 14.312,39 (CTR 014/2024). Neste mes trabalharam 13 cooperados
014/2024 | 30/05/2025 | Oficio 002/06/2025 - ROO | Neste mes estive nos dias 07, 15, 22 e 29 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 70.224,30kg (metal: 312kg / papel: 61.932,30kg / plastico:10.980,00kg) | PSAU R$ 14.312,39 (CTR 014/2024). Neste mes trabalharam 13 cooperados
001/2025 | 30/05/2025 | Oficio 0015/2025 - ROO - 04/06/2025 | Neste mes estive nos dias 07, 15, 22 e 29 no local da reciclagem | Mat. reciclado = 54, 272 T (papel: 40,598T / plastico: 13,674T) | PSAU R$ 11.121,73 (CTR 001/2025). Neste mes trabalharam 34 cooperados
011/2024 | 30/05/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem prestação de serviço | Ordem de inicio não foi dada para o serviço
010/2024 | 30/05/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem prestação de serviço | Rescisão contratual está sendo avaliada
006/2020 | 30/05/2025 | Encaminhado OFICIO 051/2025, em 13/05/2025, solicitando a manifestação de anuência para encerramento do contrato. | Sem diligencias | Serviço paralisado. | Empresa não concordou com o encerramento do contrato em 16/05/2025 e solicitou reunião.
006/2020 | 30/05/2025 | Encaminhado OFICIO 051/2025, em 13/05/2025, solicitando a manifestação de anuência para encerramento do contrato. | Sem diligencias | Serviço paralisado. | Empresa não concordou com o encerramento do contrato em 16/05/2025 e solicitou reunião.
047/2019 | 30/05/2025 | Oficio 002/2025/eta_sanear não foi respondido. Protocolo 12210. | Sem diligencias | Serviço prestado conforme ordens de serviço | Apresentado BM 04 d0 6° termo aditivo no valor de R$ 1.143.763,48. NF 625 emitida em 19/05/2025 e paga em 20/05/2025
009/2022 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR através de Ordens de Serviço | BM 02 do 4º ADITIVO protocolizado em 27/06/2025 no valor de R$ 692.560,27
028/2023 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 11 protocolizado em 23/06/2025 no valor de R$ 13.724,06 e pago em 26/06/2025
007/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma aprovado | Pagamento efetuado em 06/06/2025 da NF 5988 referente ao BM 10
009/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme Plano de Trabalho aprovado | BM 13 referente ao primeiro aditivo de contrato foi protocolizado em 18/06/2025 no valor de R$ 15.000,00 e pagamento efetuado em 26/06/2025
034/2022 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Nenhum serviço executado no período | Nenhuma medição apresentada no periodo
019/2024 | 30/06/2025 | - Aprovada alteração de planilha atraves de aditivo sem reflexo financeiro. | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma estabelecido | BM 14 no valor de R$ 10.970,33 e BM 15 no valor de R$ 68.892,28 protocolizados em 04/06/2025 e pagos em 11/06/2025
039/2022 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR
004/2023 | 30/06/2025 | Vigência do contrato encerrada em 24/05/2025 | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma | Não foi necessario o periodo de acompanhamento da bomba autoescorvante visto que a mesma não atingiu o seu objetivo
013/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Visita na obra em 10/06/2025 | Serviços executados conforme o cronograma aprovado | A presente obra é remanescente de outro contrato e conforme relatado pela empresa fiscalizadora, o primeiro anel do costado está fora de prumo. Entao todo o costado esta com esta anomalia.
024/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviços executados conforme o cronograma aprovado | BM 03 pago em 11/06/2025 através da NF 28 emitida em 05/06/2025
018/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviços executados conforme o cronograma aprovado | BM 03 no valor de R$ 141.653,39 foi protocolizado em 10/06/2025
018/2023 | 30/06/2025 | Carta TBR 095/25 em resposta ao Oficio DIRTEC 244/2025 eferente a perfuração de novo poço e barriletes | Sem diligencias | Sem serviço executado no momento
010/2024 | 30/06/2025 | Firmado em 17/06/2025 o 2° ADITIVO de PRAZO com vigencia entre 19/06/2025 a 18/06/2026 | Contato com a sra. Adriana da Prefeitura de ItajubaMG para verificar o contrato com a empresa Energy | Sem avaliação
011/2024 | 30/06/2025 | Recusa em assinar Termo de Extinção amigável | Sem diligencis | Sem avaliação
012/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem avaliação | Contrato vence em 30/07/2025
028/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR
029/2024 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato
006/2020 | 30/06/2025 | empresa não respondeu o oficio 051/2025 | Sem diligencias | Nenhum serviço prestado periodo
047/2019 | 30/06/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Serviço prestado conforme Ordens de Serviço | Pagamento da 5ª medição do 6° aditivo em 13/06/2025, referente ao mês de Maio/2025, NF 633, no valor de R$ 1.101.668,10
058/2021 | 30/06/2025 | - Vigência do contrato encerrada | Sem diligencias | Sem avaliação | O terceiro termo aditivo teve a vigencia encerrada em 21/06/2025
009/2022 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
011/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
013/2022 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
014/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
018/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
021/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
011/2023 | 25/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligiencias | Teste de figura
009/2022 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme ordens de serviço | Terceira medição do 4º aditivo protocolizada em 31/07/2025, no valor de R$ 762.343,75
007/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma aprovado | BM 11 protocolizado em 02/07/2025 no valor de R$ 291.762,29 e BM 12 protocolizado em 15/07/2025 no valor de R$ 134.604,86
034/2022 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Empresa recebeu solicitação para executar duas caixas de registro na saida do reservatorio da UFR
039/2022 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR
028/2023 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 12 protocolizado em 02/07/2025 no valor de R$ 90.632,94 e pago em 08/07/2025
009/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme plano de trabalho aprovado | BM 14 referente ao primeiro aditivo de contrato foi protocolizado em 14/07/2025 no valor de R$ 15.000,00 e pagamento efetuado em 25/07/2025
013/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 05 protocolizado em 11/07/2025 no valor de R$ 56.479,88 e encaminhado para CEF para emissão do RAE. Emitido RAE 133 em 28/07/2025 com glosa de R$ 5.000,00
018/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 04 foi pago em 10/07/2025
024/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma aprovado | BM 04 protocolizado em 01/07/2025 no valor de R$ 15.552,49 e pago em 08/07/2025
028/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR | Pagamentos em 08/07/2025 as NFs 313,314 e 315 referente as OS 029, 027 e 028 respectivamente
029/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato
012/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato | O contrato venceu em 30/07/2025 e não houve solicitação de prorrogação de prazo
011/2024 | 31/07/2025 | Empresa encaminhou OFICIO em 07/07/2025 manifestando discordancia com a rescisão contratual e pleiteando o pagamento de serviços executados | Sem diligencias pois o fiscal teve acesso ao OFICIO no dia 31/07/2025 | Sem serviços prestados | Deverá ser verificado quais os serviços que a contratante pleiteia visto que não houve ordem de inicio dos serviços
018/2023 | 31/07/2025 | Oficio DIRTEC 332/2025 datado de 11/07/2025 encaminha para empresa para solução das pendências | Sem diligencias | Sem serviços prestados
010/2024 | 31/07/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem serviços prestados | Aguardando a indicação de nova área para instalação das placas solares
039/2022 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR | Previsto para 08/09/2025 uma reuniao com representante da empresa
009/2022 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme ordens de serviço | Pagamento em 05/08/2025 da NF 1003 emitida em 04/08/2025
034/2022 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Nenhum serviço executado no periodo
028/2023 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 13 protocolizado em 18/08/2025 no valor de R$ 70.569,59 e pago em 28/08/2025
018/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 05 protocolizado em 18/08/2025 no valor de R$ 117.309,50
018/2023 | 29/08/2025 | Em 08/08/2025 a empresa SM7 respondeu o oficio DIRTEC 332 , através da Carta TBR 131/2025 com base me reunião in loco realizada em 05/08/2025 | Sem diligencias | Serviço pausado | As partes, SANEAR e SM7, firmaram acordo extrajudicial em 25/08/2025 e encaminhado atraves do oficio DIRTEC 432/2025
007/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme cronograma | BM 13 protocolizado em 12/08/2025 no valor de R$ 295.980,30 e pago em 26/08/2025
009/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme plano de trabalho aprovado | Ultima medição protocolizada em 12/08/2025 e pagamento efetuado em 28/08/2025
011/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem serviço prestado no periodo | Em 19/08/2025 foi encaminhado, via email, a MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA SOBRE A EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 011/2024 E IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE PAGAMENTO2024.
047/2019 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme ordens de serviço | Medição emitida neste periodo e respectiva nota fiscal não foi atestada pelo fiscal de contrato
010/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem serviço prestado | Aguardando a indicação de nova área para instalação das placas solares
009/2023 | 29/08/2025 | Não houve | Obras paralisadas, com atraso | Obras paralisadas, com atraso | Vila toscana, poço operando, necessita de adequações. Poço almoxarifado - obra paralisada
006/2024 | 29/08/2025 | Não houve | - Encaminhamos oficios DIRTEC 161/2025 e DIRTEC 188/2025 | Dentro do cronograma do contrato | Sem ocorrências
008/2023 | 29/08/2025 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Não houve
017/2024 | 29/08/2025 | Não houve | - Faltam terminar os poços do Alto da Fé e do Complexo Carimã | Dentro do cronograma do contrato | Todos os trabalhadores utilizam equipamentos de proteção individual
014/2024 | 29/08/2025 | Oficio n° 029/09/2025 | Neste mes estive nos dias 22 e 28 no local de reciclagem | Mat. reciclado = 91.094kg (metal: 2.091kg / aluminio:183kg/papel: 58.460kg / plastico:30.430kg) | PSAU R$ 18.668,19 (CTR 014/2024). Neste mes trabalharam 11 cooperados
003/2024 | 29/08/2025 | Sem ocorrencias | 1 - poço Razia: Desceu a bomba cm 3 trabalhadores 2 - poço Marajá: Falta descer a bomba; Falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia 3 - poço Resistencia : Já está em funcionamento 4 - poço Primavera: Falta descer a bomba; Falta o SANEAR realizar o rebaixamento de energia | Obra em atraso | Sem ocorrencias
009/2022 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme ordens de serviço | Pagamento em 04/09/2025 da NF 1042 emitida em 03/09/2025 referente a medição no valor de R$ 571.025,05
034/2022 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço executado conforme demanda do setor de perdas | Nenhum serviço executado no periodo
039/2022 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Os poucos pontos instalados atualmente atendem a solicitação do SANEAR | Reuniâo com reprensentante Farias da Sagatech em 15/09/2025 junto ao João Manoel
028/2023 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | BM 14 protocolizado em 17/09/2025 no valor de R$ 91.654,46 e pago em 19/09/2025
007/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme solicitação do SANEAR | Em 15/09/2025 chegaram os suporte dos decantadores em aço inox. A empresa executou o trabalho de colocacao dos suportes mas nao houve medicao
010/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Sem serviço prestado no periodo | SANEAR solicitou a prefeitura cessão de área para instalação da planta inteira da usina fotovoltaica
013/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | Nenhum BM apresentando no periodo
018/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 06 protocolizado em 10/09/2025 no valor de 290.639,32 e pago em 25/09/2025
024/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme cronograma | BM 05 protocolizado em 10/09/2025 no valor de 20.460,00 e pago em 19/09/2025
028/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme Ordem de Serviço aberta pelo SANEAR
029/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrencias | Sem diligencias | Serviço prestado conforme contrato
017/2024 | 30/09/2025 | Não houve | Falta perfurar os poços Alto da Fé e do Complexo Carimã | Obras em atraso | Obras em atraso
003/2024 | 30/09/2025 | Sem ocorrências | 1 - Poço Razia: feito barrilete que liga o poço a caixa d´agua; 2 - Realizar o rebaixamento de energia | Obras em atraso | Obras em atraso
008/2023 | 30/09/2025 | Não houve | Serviços paralisados | Serviços paralisados | Não houve
009/2023 | 30/09/2025 | Não houve | Obras paralisadas | Obras paralisadas | Vila toscana, poço operando, necessita de adequações. Poço almoxarifado - obra paralisada