## Saida
Item | Descrição | Responsavel | Ação | Prazo
1 | Lista detalhada de materiais: diâmetro dos tubos, tipo de reduções (excentricas ou concentricas)
2 | Especificações técnicas de juntas de desmontagem, valvulas borboletas, curvas e conexoes
3 | Definicao da cota de fundo da rede e nota de serviço para escavação
4 | Dimensões dos tubos (comprimento e profundidade das valas), considerando terreno natura e fundo de escavação
5 | Direção do fluxo da rede (horário ou anti-horario
6 | Tipo de rede (por gravidade ou pressurizada)
7 | Detalhamento das interligações da rede
8 | Projeto estrutural e arquitetonico das 4 caixas de passagem (cotas de fundo, dimensões, ferragens, etc)
9 | A redefinicao do projeto impactará diretamente na planilha orçamentaria (Item D2), pois alterações nas metragens dos materiais e serviços modificarão os valores previstos, exigindo ajustes formais. Além disso, o projeto atualizado é essencial para garantir medições precisas já que a fiscalização demandará a integracao dos dados do projeto às medições oficiais, assegurando que os valores pagos correpondam ao efetivamente executado. Sem essa documentação técnica, há risco significativo de glosas devido a divergencias entre o planejado(planilha original) e o executado(obra real), compromentendo a transparencia e a aprovação financeira do serviço

## Entrada
Item | Descrição | Responsavel | Ação | Prazo
1 | Material | Tecnobombas | Está no canteiro
2 | Agendar parada de opração de 72 horas (minimo) com 1 semana de antecedencia para definição da estrategia de intervenção | SANEAR

## Licitação
Item | Descrição | Responsavel | Ação | Prazo
1 | Elaborar TR do Floculador | Fabiola
2 | Elaborar TR do Decantador | Fabiola
3 | Decidir sobre quadro de partida de motores e automação da ETA sendo valvulas e agitadores | Laura

## Etaoperacao
item | tipo | descrição | Responsavel | Ação | Prazo
1 | obra | Estruturação da sala para o novo gerador de hipoclorito de sódio e tanque de armazenamento (volume 23 m3): Adequação do espaço físico para instalação e operação segura do gerador, incluindo infraestrutura elétrica, hidráulica, ventilação e ar condicionado.
2 | obra | Adequar da área de tanques de produtos químicos: Impermeabilização da área existente com produto adequado para evitar futuros vazamentos, como ocorrido recentemente e foi identificado falha na contenção, devido à falta de impermeabilização adequada.
3 | obra | Contratar empresa para construção de nova estrutura para os novos tanques de produtos químicos, dimensionada para atender à demanda e garantir a segurança (impermeabilização adequada).
4 | obra | Construção de caixa de contenção com capacidade adequada para conter eventuais vazamentos, similar à estrutura existente no antigo local.
5 | obra | Adequar de espaço para comportar novas bombas de dosagens de produtos químicos para vazões maiores (ETA I e ETA II).
6 | obra | Adequar local para EPP – Estação Preparadora de Polímero para 02 ETA´s.
7 | obra | Verificar se o quadro elétrico suporta bombas maiores ou se necessário adequar.
8 | obra | Revisão das condições dos filtros da ETA II
9 | obra | Revisão de sopradores, válvulas e quadro elétrico da ETA II.
10 | obra | Instalação de sistema de descarga automatizado (foi instalado manual).
11 | obra | ETL (revisão geral do sistema e contratação de consultoria para startup com capacitação dos colaboradores da ETA, com produção de POP´s).
12 | obra | Adequar EEAT para operação de bombas para funcionamento das duas ETA´s (bombas existentes ou licitar?).
13 | licitacao | Aquisição de um gerador de hipoclorito de sódio para a ETA II, sendo que o existente foi dimensionado para ETA I.
14 | licitacao | Aquisição de tanques para armazenamento de produtos químicos (PAC e soda) utilizados no tratamento da água, sendo que os existentes foram dimensionados para demanda da ETA I. Capacidade: 02 tanques de 50 m3 para PAC e 01 tanque de 50 m3 para soda.
15 | licitacao | Aquisição de um sistema automatizado para a preparação de soluções de polímero, para captação (sugestão do projetista), deve ser licitado 01 equipamento para ETA também.
16 | licitacao | Aquisição de bombas dosadoras para a injeção precisa de produtos químicos no processo de tratamento da água, sendo que as existentes são para a demanda da ETA I. Deve ser adquirida bombas com range para água de baixa e alta turbidez. Sugestão: de preferência bombas peristálticas, devido a necessidade de menor manutenção.