## Planilha1
| PREGAO ELETRONICO | 013/2024
| OBJETO | CAPTAÇÃO DE AGUA BRUTA, ELEVATORIA RC1, ELEVATORIA RC2 E UFMT
LOTE | EMPRESA | VALOR | DATA ENVIO NAD | SITUAÇÃO | PRAZO DE ENTREGA | DIAS | OBSERVAÇÃO
1 | TUBCON | 136899.95 | 2024-12-03 | ENTREGA PARCIAL (2.171,50) | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | TOTAL DOS LOTES: 576.397,95
2 | TUBCON | 99999 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | NF EMITIDA 315.325,89
3 | TUBCON | 147999 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | PREVISTO PARA 17/02
4 | TUBCON | 191500 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | RESTANTE ATÉ 28/02
5 | V E GOMES | 26650 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 22/01/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 73
6 | V E GOMES | 253545 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 23/12/2024 | 45 DIAS CORRIDOS | 73
7 | V E GOMES | 284899 | 2024-12-03 | ENTREGA PARCIAl (103.343,80) | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | PREVISTO RESTANTE 17/02
8 | CONEXO | 435000 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 90 DIAS CORRIDOS | 73 | PREVISTO PARA 31/03
9 | HIDROTAM | 17000 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL EM 06/02/2025 | 45 DIAS CORRIDOS | 73
10 | CONEXO | 37500 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | ERIKA VERIFICANDO
11 | AVK VALVULAS | 80000 | 2024-12-03 | ENTREGA TOTAL | 90 DIAS CORRIDOS | 73
12 | TAF EQUIPAMENTOS E SERVICOS | 125899.96 | 2024-12-03 | AGUARDANDO ENTREGA | 45 DIAS CORRIDOS | 73 | PREVISTO PARA 25/02
13 | TECNOBOMBAS | 750000 | 2024-12-03 | 01 ENTREGA / OUTRA INFORMAR | 120 DIAS CORRIDOS | 73 | 02 BOMBAS APÓS DESARENADOR
2025-02-14
Formulas:
DIAS = DAYS(E20,[DATA ENVIO NAD])