## Planilha1
item | nad | ano | empresa | valor | licitacao tipo | licitacao numero | data memorando | data envio | entrega prevista | entrega real | responsavel material | observação | entrega parcial | entrega total
1 | 662 | 2024 | shop materiais |  | compra direta |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 |  | 2024-08-18 | adriano | entrega parcial | ok | ok
2 | 633 | 2024 | araujo oliveira | 5731.6 | pregao | 025/2023 |  | 2024-08-05 |  | 2024-08-30 | reposicao estoque | entrega total | ok | ok
3 | 716 | 2024 | COMERCIAL VOIGT EIRELI EPP | 40000 | pregao | 021/2023 | 2023-08-19 | 2024-08-22 | 45 dias | 2024-09-18 | reposicao estoque | tampao de ferro |  | ok
4 | 652 | 2024 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 370668.31 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  | 2024-09-03 | joao couto | falta 18311,75 | ok
5 | 657 | 2024 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | 185 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  | 2024-09-03 | joao couto |  |  | ok
6 | 654 | 2024 | CONSTRUFORTE TERCEIRIZAÇÕES LTDA | 16654.53 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  | 2024-12-16 | joao couto |  |  | ok
7 | 656 | 2024 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EIRELI | 130899.61 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  |  | joao couto | falta 53558,95
8 | 655 | 2024 | DOUGLAS S DE AMORIM | 114661.4 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  | 2024-08-26 | joao couto | soft start (21) |  | ok
9 | 653 | 2024 | FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA, | 28753 | pregao | 013/2023 |  | 2024-08-06 |  | 2024-09-16 | joao couto | terminais compressao |  | ok
10 | 721 | 2024 | THAIS RODRIGUES MACHADO LTDA | 30442.02 | pregao | 024/2023 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | wilma | artefatos de concreto |  | ok
11 | 733 | 2024 | CORR PLASTIK | 182977 | pregao | 031/2023 | 2024-08-23 | 2024-08-28 |  | 2024-09-27 | joao manoel | manutencao agua | ok (1000 tubos de 50mm) | ok
12 | 736 | 2024 | TIGRE | 108375 | pregao | 021/2023 | 2024-08-27 | 2024-09-05 |  | 2024-12-09 | wilma mundim | manutencao esgoto |  | ok
13 | 744 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 5000 | compra direta |  | 2024-08-28 | 2024-09-03 |  | 2024-09-12 | reposicao estoque | manutencao agua |  | ok
14 | 756 | 2024 | GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES | 6100 | compra direta |  | 2024-09-02 |  |  | 2024-09-16 | reposicao estoque | manutencao agua |  | ok
15 | 757 | 2024 | NHANDERIO | 122692.6 | pregao | 021/2023 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |  | 2024-12-23 | reposicao estoque | manutencao esgoto |  | ok
16 | 762 | 2024 | CONEHIDRO | 45863.7 | pregao | 021/2023 | 2024-09-05 | 2024-09-12 |  | 2024-12-18 | reposicao estoque | manutencao esgoto |  | ok
17 |  |  | POLYVIN |  | pregao | 021/2023 | 2024-09-06 |  |  |  | reposicao estoque | manutencao esgoto(cancelado)
18 | 770 | 2024 | ARAUJO OLIVEIRA | 2361.6 | pregao | 025/2023 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |  | 2024-10-04 | reposicao estoque | café / papel higienico | ok (café) | ok
19 | 772 | 2024 | M. DA GUIA FERREIRA | 1220.9 | pregao | 025/2023 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |  | 2024-09-26 | reposicao estoque | açucar/adocante/cha |  | ok
20 | 773 | 2024 | THP | 2000 | pregao | 025/2023 | 2024-09-10 | 2024-09-12 |  | 2024-09-16 | reposicao estoque | papel toalha |  | ok
21 | 797 | 2024 | CORR PLASTIK | 111852 | pregao | 031/2023 | 2024-09-20 | 2024-09-24 |  | 2024-10-08 | joao manoel |  |  | ok
22 | 805 | 2024 | VEDASYSTEM | 449740 | pregao | 031/2023 | 2024-09-24 | 2024-09-27 |  | 2024-11-01 | setor corte | lacres |  | ok
23 | 806 | 2024 | THAIS RODRIGUES MACHADO LTDA | 44381 | pregao | 024/2023 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |  | 2024-10-08 | wilma | artefatos de concreto |  | ok
24 | 811 | 2024 | GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES | 6400 | compra direta |  | 2024-09-27 | 2024-10-02 |  | 2024-10-11 | ellen | oleo sae 32 |  | ok
25 | 816 | 2024 | M. DA GUIA FERREIRA | 8815.4 | pregao | 025/2023 | 2024-10-01 | 2024-10-02 |  | 2024-10-14 | reposicao estoque | açucar/cha/copo | ok(acucar/copo) | ok
26 | 818 | 2024 | SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5143 | pregao | 025/2023 | 2024-10-04 | 2024-10-18 |  |  | reposicao estoque | agua sanitaria
27 | 819 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 9740 | pregao | 009/2024 | 2024-10-07 | 2024-10-18 |  | 2024-10-18 | wilma | cimento |  | ok
28 | 834 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 8800 | pregao | 009/2024 | 2024-10-10 | 2024-10-18 |  | 2024-10-21 | adriano | tintas |  | ok
29 | 845 | 2024 | POLYVIN | 29436 | pregao | 021/2023 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |  | 2021-12-02 | wilma | tubo coleto esgoto 100mm |  | ok
30 | 852 | 2024 | MARIA ALICE | 13477.5 | pregao | 018/2023 | 2024-10-17 | 2024-10-21 |  | 2024-10-28 | reposicao estoque | pape a4 e a3 |  | ok
31 | 853 | 2024 | GTN | 3833.75 | pregao | 018/2023 | 2024-10-17 | 2024-10-21 |  |  | reposicao estoque | expediente |  | ok
32 | 858 | 2024 | ARAUJO OLIVEIRA | 2156.8 | pregao | 025/2023 | 2024-10-18 | 2024-10-22 |  | 2024-11-01 | reposicao estoque | café |  | ok
33 | 861 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 9740 | pregao | 009/2024 | 2024-10-21 | 2024-10-24 |  | 2024-10-24 | reposicao estoque | cimento |  | ok
34 | 867 | 2024 | GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES | 6850 | compra direta |  | 2024-10-23 | 2024-10-28 |  | 2024-11-14 | reposicao estoque | manutencao agua |  | ok
35 | 870 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 598 | compra direta |  | 2024-10-23 | 2024-10-28 |  | 2024-11-04 | alexandre | tinta spray |  | ok
36 | 884 | 2024 | COMPREAKI | 9925 | compra direta |  | 2024-10-31 | 2024-11-04 |  | 2024-11-08 | reposicao estoque | café |  | ok
37 | 903 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 12153.08 | PREGAO | 009/2024 | 2024-11-04 |  |  | 2024-12-18 | reposicao estoque | areia, pedra e cimento
38 | 912 | 2024 | THAIS RODRIGUES MACHADO LTDA | 245918.58 | pregao | 024/2023 | 2024-11-08 | 2024-11-21 |  | 2024-11-26 | reposicao estoque | artefatos de concreto |  | ok
39 | 920 | 2024 | THP | 11441 | pregao | 025/2023 | 2024-11-13 | 2024-11-21 |  | 2024-12-06 | reposicao estoque | papel toalha, sãco de lixo |  | ok
40 | 921 | 2024 | ARAUJO OLIVEIRA | 1013.6 | pregao | 025/2023 | 2024-11-13 | 2024-11-21 |  | 2024-11-26 | reposicao estoque | papel higienico |  | ok
41 | 934 | 2024 | GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES | 6850 | compra direta |  | 2024-11-18 |  |  | 2024-11-29 | reposicao estoque | oleo sae 32 |  | ok
42 | 943 | 2024 | AAGUA | 4680.6 | compra direta |  | 2024-11-19
43 | 924 | 2024 | COMERCIAL VANGUARDEIRA | 1498.2 | pregao | 031/2023 | 2024-11-19 | 2024-11-27
44 | 925 | 2024 | VDA | 13981.5 | pregao | 031/2023 | 2024-11-19 | 2024-11-27 |  | 2024-12-26 |  |  |  | ok
45 | 948 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 17239.24 | pregao | 009/2024 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |  |  | reposicao estoque | cimento, areia, pincel
46 | 954 | 2024 | GUERREIRO | 2522.06 | pregao | 009/2024 | 2024-11-29 | 2024-12-03 |  |  | reposicao estoque | CANCELADA
47 | 956 | 2024 | TECNOBOMBAS | 750000 | pregao | 013/2024 | 2024-12-02 | 2024-12-03 |  |  | obra
48 | 957 | 2024 | V E GOMES ARAUJO | 565085 | pregao | 013/2024 | 2024-12-02 | 2024-12-03 |  |  | obra |  | ok(253.545)
49 | 958 | 2024 | AVK VALVULAS | 80000 | pregao | 013/2024 | 2024-12-02 | 2024-12-03 |  | 2025-01-22 | obra |  |  | ok
50 | 959 | 2024 | TUBCON | 576397.95 | pregao | 013/2024 | 2024-12-02 | 2024-12-03 |  |  | obra
51 | 960 | 2024 | HIDROTAM | 17000 | pregao | 013/2024 | 2024-12-02 | 2024-12-03 |  |  | obra
52 | 961 | 2024 | CONEXO | 472500 | pregao | 013/2024 | 2024-12-02 | 2024-12-03 |  |  | obra
53 | 966 | 2024 | EBARA | 363712.75 | pregao | 017/2024 | 2024-12-02 | 2024-12-03 |  |  | repsosica estoque | conjuntos motobombas
54 | 971 | 2024 | HIDRODOMI DO BRASIL | 149364 | pregao | 002/2024 | 2024-12-02
55 | 972 | 2024 | CORR PLASTIK | 762460.47 | pregao | 014/2024 | 2024-12-02 | [5 empty] | ok (709mil)
56 | 973 | 2024 | NELIA MARIA | 16494.24 | pregao | 014/2024 | 2024-12-02
57 | 979 | 2024 | GP COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES | 13700 | compra direta |  | 2024-12-04 | 2024-12-06 |  | 2024-12-12 | reposicao estoque | oleo 32 |  | ok
58 | 987 | 2024 | GUERREIRO | 2522.06 | pregao | 009/2024 | 2024-12-05 | 2024-12-06 |  | 2025-01-07 | repagos e ultrarapido |  |  | ok
59 | 993 | 2024 | GUERREIRO | 2508.7 | pregao | 009/2024 | 2024-12-05 | 2024-12-09 |  | 2025-01-08 | ultrareapido |  |  | ok
60 | 1047 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 16995.64 | pregao | 009/2024 | 2024-12-09 | 2024-12-26
61 | 1048 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 115547 | pregao | 009/2024 |  |  |  |  | wilma memorando | areia tampar pocos
62 | 1050 | 2024 | SHOP MATERIAIS | 9740 | pregao | 009/2024 | 2024-12-27
63 | 47 | 2025 | M. DA GUIA FERREIRA | 7863.1 | pregao | 025/2023 | 2025-01-13 | [5 empty] | ok(3111)
64 | 48 | 2025 | ARAUJO OLVEIRA | 1900.5 | pregao | 025/2023 | 2024-01-13 |  |  | 2025-01-13 |  |  |  | ok
65 | 49 | 2025 | COMPREAKI | 2052.6 | pregao | 025/2023 | 2025-01-10
66 | 50 | 2025 | CAMERO | 17652.5 | pregao | 016/2024 | 2025-01-13
67 | 55 | 2025 | SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3159 | pregao | 025/2023 | 2025-01-16
68 | 77 | 2025 | SHOP MATERIAIS | 507 | pregao | 009/2024 | 2025-01-14 |  |  |  | não sei memorando
69 | 88 | 2025 | GUERREIRO | 43159.05 | pregao | 009/2024 | 2025-01-17
70 | 89 | 2025 | AMICUS | 1319.16 | pregao | 009/2024 | 2025-01-17
71 | 94 | 2025 | CONSTRUFER | 9381.05 | pregao | 009/2024 | 2025-01-20
72 | 95 | 2025 | SHOP MATERIAIS | 116696.35 | pregao | 009/2024 | 2025-01-20

## 3E
|  |  | 208117.02 | 370668.31
|  |  | 19961 | 18311.75
48492.63
75785.91
352356.56
qtde
1944 | 15 | 7474.5
2641 | 25 | 10837.25

## Planilha3
açucar |  |  | café
data | qtde |  | data | qtde
2024-01-16 | 120
2024-02-28 | 120
2024-05-02 | 180
2024-07-04 | 180
2024-09-10 | 100
2024-10-01 | 240 | proximo pedido
total | 940

## Planilha2
pregao | empresa | nad | data | valor
21/2023 | conehidro | 994/2023 | 2023-10-26 | 52217.95
21/2023 | conehidro | 1009/2023 | 2023-11-06 | 4366.3
21/2024 | conehidro | 123/2024 | 2024-01-31 | 35986.65
21/2024 | conehidro | 478/2024 | 2024-05-24 | 88701.4
21/2024 | conehidro | 762/2024 | 2024-09-10 | 45863.7

## CAFE
mês | QTDE
OUTUBRO | 191
NOVEMBRO | 107
DEZEMBRO | 164
JANEIRO | 186
FEVEREIRO | 141
MARCO | 176
ABRIL | 27
MAIO | 149
JUNHO | 66
JULHO | 214
AGOSTO | 176
SETEMBRO | 165
total | 1762
media mensal | 146.8333
media dia | 4.8944